## Cronograma 2020
| CRONOGRAMA ANUAL SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD TURISTICA 2020 | [39 empty] | CÓDIGO: PR-HSEQ-08
VERSIÓN: 02
ACTIVIDAD |  | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [35 empty] | RECURSOS | CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES | Estimación de Recursos
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAYO |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | DIC
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Revisión y seguimiento a los consumos de agua en el hotel. |  | Mensual | Gestor Ambiental | [10 empty] | 9 |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 5 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | Tiempo laboral |  |  | 0
Identificar los horarios para riego en donde la evaporación sea mínima. |  | Semestral | Gestor Ambiental | [12 empty] | 29 | [23 empty] | Tiempo laboral
Cotizar y coordinar instalación de mecanismos en pro de la reducción del consumo de agua. |  | Anual | Gestor Ambiental | [16 empty] | 5 | [19 empty] | Tiempo laboral/Económicos
Coordinar lavado de tanques de agua potable, sexto piso. |  | Semestral | Gestor Ambiental | [12 empty] | 29 | [23 empty] | Económicos/ tiempo Laboral
Coordinar mantenimiento de la red de acometida de agua y sus conexiones. (Verificar fugaz en áreas e informar a mantenimiento). |  | Semestral | Gestor Ambiental | [16 empty] | 7 | [19 empty] | Económicos/ tiempo Laboral
Ejecutar el análisis físico - químico y microbiológico de agua potable. |  | Mensual | Líder de sostenibilidad / Laboratorio Siama | [36 empty] | Económicos/ tiempo Laboral
Muestra de analisis microbiologica de zonas adeledañas AQUA SPA |  | Anual | Gestor Ambiental | [26 empty] | 11 | [9 empty] | Económicos/ tiempo Laboral
Cotizar e instalación sistemas de ahorradores en lavaplatos y lava traperos. |  | Anual | Líder de sostenibilidad / Mantenimiento. | [18 empty] | 8 | [17 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  | Actividad no realizada por cuestiones de presupuesto | 250000
Coordinar el mantenimiento de la infraestructura de Piscinas |  | Ocasional | Gestor ambiental/Jefe de mantenimiento | [12 empty] | 29 | [23 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  | Informe | 200000
Coordinar el mantenimiento de filtros de arena de las piscinas. |  |  | líder de sostenibilidad/ Mantenimiento | [12 empty] | 29 | [23 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  |  | 200000
Realizar el análisis físico - químico y microbiológico del agua de las piscinas. |  | Mensual | líder de sostenibilidad/ Laboratorio Siama | [12 empty] | 29 | [23 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  |  | 0
Campaña reforestación (Siembra un árbol, siembra vida) |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  |  | $2`000.000
Campaña reducción de pitillos, pajitas (Sin pajita, por favor) |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Tiempo Laboral |  |  | -
Sensibilización a clientes sobre uso y ahorro del agua por medio de la cartilla de sostenibilidad. |  | Anual | líder de sostenibilidad/ Comunicaciones | [36 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  |  | 0
Capacitaciones al personal sobre el adecuado manejo y ahorro de agua y energía. |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Tiempo Laboral |  |  | -
Campaña cada gota cuenta (virtual) |  | Anual | Gestor Ambiental | [12 empty] | 29 | [23 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  |  | 0
Realizar el respectivo seguimiento acerca de la adecuada separación de residuos generados en el hotel. |  | Bimensual (Semanal) | Gestor Ambiental
Campaña si no necesitas, no compres. |  | Anual | Gestor Ambiental | [38 empty] | Fomentar el uso de pocillo, termos y reducir los desechos plásticos.
Fomentar el uso del herramientas digitales con el fin de compartir archivos, reduciendo el uso de papel. |  | Anual | Gestor Ambiental
Evitar el consumo de productos plásticos, reusar empaque, envases para alargar su vida útil y reciclar los productos adquiridos. |  | Anual | Gestor Ambiental
Asegurar el adecuado almacenamiento de los residuos en el lugar indicado para esto. |  | Anual | Gestor Ambiental
Establecer un protocolo para el debido transporte y disposición final de los residuos. |  | Anual | Gestor Ambiental
Campaña RRReciclemos |  | Anual | Gestor Ambiental
Campaña virtual, conociendo de residuos |  | Anual | Gestor Ambiental
Realizar seguimiento al uso de sobres y papelería importante biodegradable. |  | Semestral | Gestor Ambiental | [36 empty] | como va ser esta actividad
Fomentar el uso de papel reciclado. |  | Bimensual | Gestor Ambiental
Campaña cero HOJAS |  | Anual | Gestor Ambiental
Identificar en el área de AQUA SPA acciones encaminadas al ahorro de energía. |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Económicos / tiempo Laboral |  | Colocar algún tipo de sensor, ya que la luminaria dura todo el día encendida, por ende, el consumo es mayor. | 0
Identificar en áreas de alojamiento acciones encaminadas al ahorro de energía. |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Tiempo Laboral |  |  | 0
Identificar donde se requiere Instalar sistema de control de iluminación y de sensores de movimiento e identificar los intervalos de tiempos de sensores para optimizar los consumos. |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Tiempo Laboral |  |  | 0
Coordinar mantenimiento y limpieza periódicos de las lámparas y luminarias a fin de aprovechar al máximo su iluminación. |  | Anual | Gestor Ambiental/Jefe Mantenimiento | [36 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  |  | 0
Garantizar que los fines de semana y durante el tiempo que no se labore en la oficina se mantengan apagados la totalidad de equipos eléctricos y luces, asi se ejecuten sanciones para efectuar se cumpla este ítem. |  | Semanal | Gestor Ambiental | [36 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  |  | 0
Acciones correctivas para equipos de consumo fantasma en los procesos de alojamient, A Y B, eventos. |  | Mensual | Gestor Ambiental | [36 empty] | tiempo Laboral |  |  | 0
Identificar y reportar el gasto o consumo energético en cada área del hotel donde se use este recurso. |  | Mensual | Gestor Ambiental
Realizar una lista de chequeo de ahorro de energía. |  | Mensual | Gestor Ambiental | [36 empty] | como lo va hacer
Recoger información de que equipos requieren cambio o mantenimiento y coordinar la revisión de los equipos eléctricos. |  | Semestral | Gestor Ambiental | [36 empty] | Que objetivo tiene
* Realizar campañas de sensibilización y/ o capacitación para sus colaboradores, contratistas y huéspedes, con el fin de crear en ellos conciencia en el manejo eficiente de energía. Dentro de las campañas se contemplan capacitaciones, charlas, folletos, habladores, entre otros mecanismos, como Concientización Apagar y desconectar en las noches los equipos de cómputo, estabilizadores, aires acondicionados, luces y demás equipos eléctricos que generen consumo |  | Semestral | Gestor Ambiental | [36 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  |  | 0
Seguimiento a las fuentes Identificadas de GEI, y realizar acciones de mejora. |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  |  | 0
Coordinar el mantenimiento preventivo y regular a los equipos de refrigeración y aires acondicionados |  | Trimestral | Gestor Ambiental/Jefe Mantenimiento | [36 empty] | Económicos/ tiempo Laboral | redacción
Realizar capacitación en reconocimiento de la contaminación atmosférica, visual y auditiva del Hotel. |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  |  | 0
Verificar que la selección de luminarias tengan un espectro óptimo para el entorno. |  | Anual | Gestor Ambiental | [37 empty] | como lo va hacer
Garantizar que las características de las aguas residuales que son vertidas a la red de alcantarillado, sean similares a la de un agua residual de origen doméstico y se encuentren dentro de los parámetros máximos establecidos en la legislación vigente. |  | Anual | Líder de sostenibilidad/Compras | [37 empty] | Interesante mirar los resultados del año 2017 y dar soluciones mirar la norma |  | 0
Reemplazar productos químicos utilizados en el área de servicios generales, camarería y lavandería por otros que sean mas amigables con el medio ambiente. (Según Disponibilidad) |  | Anual | Líder de sostenibilidad | [36 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  |  | 0
Realizar buena operación en el manejo productos químicos. |  | Anual | Gestor Ambiental | [37 empty] | redacción
Fomentar el uso de productos químicos en pequeñas cantidades. (Diluir en otras sustancias si es necesario). |  | Anual | Gestor Ambiental | [37 empty] | no entendi esta ?
Establecer cuales productos químicos son o no peligrosos. |  | Semestral | Gestor Ambiental
Etiquetar todos las clases de productos químicos y realizar seguimiento a las áreas las cuales utilicen productos químicos. |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  |  | 0
Implementar en cada cuarto productos químicos, la matriz de almacenamiento y compatibilidad según SGA . |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  |  | 0
Realizar inspecciones para verificar la adecuada identificación y almacenamiento de los productos. Volverlos a identificar en caso de deterioro |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  |  | 0
Capacitación y sensibilización PROBLEMATICAS DEL USO Y CONSUMOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  |  | 0
Sensibilización y Capacitación de uso y manejo de productos químicos |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  |  | 0
Entrenamiento Casos de ESCNNA, a recepcionistas, camareras y botones. |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Tiempo laboral |  |  | 0
Capacitar clientes interno y externos video: Conociendo nuestras razas colombianas |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  |  | 0
Actualizar cartilla de sostenibilidad en los temas de gastronomia santadereana. |  | Anual | Gestor Ambiental | [39 empty] | 0
Actualizar etiquetado de especies de flora. |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Tiempo laboral |  |  | 0
Realizar capacitaciones al personal sobre el patrimonio cultural, sitios turísticos, programas ambientales, entre otros. |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Tiempo laboral |  |  | 0
sensibilizar a clientes internos, externos acerca de la legislación y régimen Sancionatorio con el trafico de fauna y flora. |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Económicos/ tiempo Laboral |  |  | 0
Adelantar acciones de capacitación que apoyen el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades del destino donde opera. |  | Anual | Gestor Ambiental
Fomentar la creación de espacios que incrementen la riqueza cultural. |  | Anual | Gestor Ambiental
Actualizar inventario Forestal. |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Tiempo laboral |  |  | 0
Promover mediante campaña ilustrativa las especies nativas de la región. |  | Anual | Gestor Ambiental | [36 empty] | Tiempo laboral |  |  | 0
Medir el grado de satisfacción de los clientes y huéspedes en relación con la calidad del servicio y con el cumplimiento de la política de sostenibilidad, adelantando acciones de mejora de acuerdo con los resultados obtenidos. |  | Anual | Gestor Ambiental
Actividad Programada |  |  |  |  | Actividad ejecutada | [10 empty] | x | [26 empty] | Programa de uso y ahorro de agua
Progrma de manejo ntegral de vertidos
Programa de uso eficiente de ahorra de energia
Programa control a la contaminaciòn AVA
Programa de manejo integral de residuos sòlidos
Progrma Control minimizaciòn de productos quìmicos
Programa fortalecimiento del patrimonio cultural
Note on A41: ====== ID#AAAAGNUn6Zk ambiental2 (2020-02-17 18:18:15) Esto con el fin de que un equipo que no funcione correctamente, estos tienden a gastar más energía.
Note on A45: ====== ID#AAAAGNUn6Zc ambiental2 (2020-02-17 18:18:15) ¿En este ítem se tiene en cuenta los posibles efectos de estar expuestos a niveles altos de contaminación, y sus posibles soluciones(mejoras)?
Note on A49: ====== ID#AAAAGNUn6Zg ambiental2 (2020-02-17 18:18:15) Entrenamiento de los usuarios, control de inventairo, conciencia para minimizar el uso y reducir el número de derrames.
Note on A51: ====== ID#AAAAGNUn6ZY ambiental2 (2020-02-17 18:18:15) Se debe verificar las concentraciones y cantidades.

## Hoja2
Programa de uso y ahorro de agua
Progrma de manejo ntegral de vertidos
Programa de uso eficiente de ahorra de energia
Programa control a la contaminaciòn AVA
Programa de manejo integral de residuos sòlidos
Progrma Control minimizaciòn de productos quìmicos
Programa fortalecimiento del patrimonio cultural

## Hoja1
Evaluaciòn de consumo de agua (m3/mes) por àreas de AYB | Pendiente el listado de consumo
Realizar Lavado de Tanque de agua Potable del sexto piso | COTIZADO
Fomentar el arreglo del tanque de agua potable
Muestra y análisis físico químico y microbiológico de agua de piscinas.
Sensibilización y capacitación de uso eficiente y ahorro de agua a personal interno.
Instalaciòn de trampa de grasas y capacitaciòn sobre su uso.
Estudio de optimización de ahorro de energía por medio de la restructuración de paneles solares.
Actualización del PGIRS 2018
Realización curso virtual Todos Unidos Contra el ESCNNA
Diagnostico inicial del estado actual del hotel punta diamante calidad / sostenibilidad
Evaluaciòn de consumo de agua (m3/mes) por àreas de AYB
Realizar Lavado de Tanque de agua Potable del sexto piso | Cotizacion Realizadas
Fomentar el arreglo del tanque de agua potable
Muestra y análisis físico químico y microbiológico de agua de piscinas. | en Espera cotizaciòn
Sensibilización y capacitación de uso eficiente y ahorro de agua a personal interno.
instalaciòn de trampa de grasas y capacitaciòn sobre su uso. | COTIZAR
Estudio de optimización de ahorro de energía por medio de la restructuración de paneles solares.
Actualización del PGIRS 2018
Realización curso virtual Todos Unidos Contra el ESCNNA
Diagnostico inicial del estado actual del hotel punta diamante calidad / sostenibilidad