## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO DE FORMATO DE FLUJO DE TRABAJO
1 | El tipo de letra a usar es Montserrat en el tamaño 12; en observaciones el tamaño de letra puede cambiar para que el texto se ajuste al tamaño de la celda.
2 | El tamaño de la celda no se debe modificar, esta debe mantener la misma altura de toda la línea.
3 | Se deben enumerar todas las tareas.
4 | Los únicos colores a utilizar son los que se han establecido para el formato:
verde (REALIZADAS): verde claro 2
amarillo (EN SEGUIMIENTO) amarillo claro 2
rojo (DESCARTADAS) rojo claro 2
7 | Las tareas deben ser organizadas por orden cronológico, cada vez que se ajuste la fecha de las tareas deben organizarse nuevamente.
8 | Los bordes de los formatos no se deben modificar.
9 | Evita usar texto en formato negrita, cursiva y subrayado.
10 | Importante la ortografía (en google drive puedes habilitarlo en la pestaña de herramientas opción ortografía: corrector ortográfico)
11 | Evita el uso desmedido del texto en mayúscula.
12 | Describir en observaciones las tareas que están en seguimiento en donde se detalle el porcentaje de avance de la actividad.
13 | Recuerda que tener el flujo de trabajo al día recibes puntacoins.
14 | Recuerda de hacer uso de una herramienta que te permita llevar a cabo tu planeación.
15 | Las tareas que son rutina se deben ingresar en otro formato que será anexado al documento de drive.
16 | En el campo de observaciones revisa que el tamaño del texto se ajuste al ancho y alto de la celda.
17 | Las tareas que no se han abordado o ejecutado deben ir siempre en blanco.
18 | Recuerda que cada tarea debe describir de forma clara y que el lector entiende a que se refiere.
19 | Cada tarea debe especificar el cargo de la persona encargada.
20 | Cuando una tarea sea reprogramada en su fecha de entrega, debes colocarla en negrilla.

## RUTINA DE TRABAJO AMBIENTAL
RUTINAS DE TRABAJO
APRENDIZ AMBIENTAL
| Actividad | Persona Encargada | Frecuencia
1 | Realizar la respectiva requisición de los diferentes suministros necesarios para las actividades habituales. | Gestor ambiental | Mensual
2 | Realizar la respectiva requisición de los diferentes suministros necesarios para las actividades no-habituales. | Gestor ambiental | Anual
3 | Supervisión del cronograma del piscinero. | Gestor ambiental | Diaria
4 | Entregar y facturar los residuos generados (plástico, cartón, vidrio) | Gestor ambiental | Cada que se solicite
5 | Solicitar la recolección de ordinarios y lixiviados. | Gestor ambiental | Cada que se solicite
6 | Entregar informe de consumo de agua y energía | Gestor ambiental | Mensual
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
Note on D3: ====== ID#AAAAEDM0nec (2019-12-11 15:40:21) Describe la frecuencia con que realizas esta actividad de rutina: DIARIA - SEMANAL - QUINCENAL - POR EVENTO - MENSUAL - TRIMESTRAL - ANUAL

## FLUJO DE TRABAJO AMBIENTAL
FLUJO DE TRABAJO |  | IMPORTANTE + URGENTE | IMPORTANTE + NO URGENTE | NO IMPORTANTE + URGENTE | FECHA DE INGRESO DE TAREA | FECHA DE ENTREGA | PERSONA ENCARGADA | OBSERVACIONES
CALIDAD/AMBIENTAL
| Definir los sectores a los cuales se les entregara recipientes para la separación de residuos. | + |  |  | 2019-10-12 | 2019-11-12 | Jefe de Calidad ; Gestor Ambiental
| Entregar y señalizar los recipientes de residuos para el sector de pastelería. | + |  |  | 2019-10-12 | 2019-11-12 | Jefe de Calidad ; Gestor Ambiental
| Entregar y señalizar los recipientes de residuos para el sector de lima-limón. | + |  |  | 2019-10-12 | 2019-12-12 | Jefe de Calidad ; Gestor Ambiental
| Entregar y señalizar los recipientes de residuos para el sector de coffee shop. | + |  |  | 2019-10-12 | 2019-12-12 | Jefe de Calidad ; Gestor Ambiental
| Entregar y señalizar los recipientes de residuos para el sector de cocina y mesa Punta del Este. | + |  |  | 2019-10-12 | 2019-12-12 | Jefe de Calidad ; Gestor Ambiental
| Entregar y señalizar los recipientes de residuos para el sector de cocina Fontana di Trevi | + |  |  | 2019-10-12 | 2019-12-12 | Jefe de Calidad ; Gestor Ambiental
| Entregar y señalizar los recipientes de residuos para el sector de bar Fontana di Trevi. | + |  |  | 2019-10-12 | 2019-12-12 | Jefe de Calidad ; Gestor Ambiental
| Entregar y señalizar los recipientes de residuos para el sector de pizzería Fontana di Trevi. | + |  |  | 2019-10-12 | 2019-12-12 | Jefe de Calidad ; Gestor Ambiental
| Entregar y señalizar los recipientes de residuos para el sector de bar Punta del Este. | + |  |  | 2019-10-12 | 2019-12-13 | Jefe de Calidad ; Gestor Ambiental
| Modificar formato hoja de ruta de piscinero con sus respectivas horas para prueba piloto. |  | + |  | 2019-12-12 | 2019-12-18 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Hallar un método eficiente para medir el caudal de entrada de las aguas lluvias. |  | + |  | 2019-10-12 | 2019-12-16 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental | Método racional
| Actualizar la NTS-002, incorporando normas de calidad. |  | + |  | 2019-10-12 | 14/12/2019 Y 21/12/2019 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Actualizar la matriz de impacto ambiental. |  | + |  | 2019-10-12 | 14/12/2019 Y 21/12/2019 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Cotización cartuchos para filtros, filtros de arena EMAUX y arena sílice. |  |  | + | 2020-07-01 | 2020-08-01 | Gestor Ambiental
| Coordinar impresiones libros de piscina |  | + |  | 2020-08-01 | 2020-08-01 | Gestor Ambiental
| Programar el cambio filtros de arena y lavado de bombas intercambiadoras de calor |  | + |  | 2020-08-01 | 2020-10-01 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental | 14/15 - Enero/2020 --> lavado de bombas intercambiadoras de calor
| Formular las actividades para capacitación de los colaboradores sobre huella de carbono y GEI. |  | + |  | 2020-08-01 | 2020-10-01 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Solicitar cotizaciones manguera para aspirar piscina |  | + |  | 2020-10-01 | 2020-01-15 | Gestor Ambiental
| Coordinar revisión mantenimiento de campanas extractoras de cocinas (PDE y principal) |  | + |  | 2020-10-01 | 2020-01-11 | Gestor Ambiental
| Realizar la estimación de los consumos de agua y energía para entregar el informe correspondiente al mes de Enero. | + |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental | Tener en cuenta que se tuvo que hacer una estimación, para las próximas mediciones hacerlo lo más cercano o el mismo día de medición 09/10 de cada mes.
| Gestionar formato de compra de los surtidores de jardinería |  | + |  | 2020-11-01 |  | Gestor Ambiental | Realizar mediciones respectivas para saber la cantidad necesaria en el área solicitada de surtidores por el personal encargado.
| Programar visita palmeras para dar solución a problemas de vectores en lima-limón |  | + |  | 2020-11-01 | 2020-01-20 | Jefe de Calidad ; Gestor Ambiental
| Programar completamente la capacitación de gases de efecto invernadero y huella de carbono. | + |  |  | 2020-01-15 | 2020-01-18 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Cotizar otra empresa encargada del lavado de tanques. |  | + |  | 2020-01-17 | 2020-02-20 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental | Mundo verde, Fumisantander y SIS.
| Mantenimiento bomba de calor piscina Punta del Este - Orlando y Andrés |  |  |  | 2020-01-17 | 2020-03-02 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Ejecutar campaña: cada gota cuenta (virtual). |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-02-20 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental | Se realizaron 4 infogramas, 1 para cada semana, se encuentran en revisión por jefe mantenimiento.
| Realizar el formato de auditoría de gestión de residuos. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-02-19 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Formular hoja de ruta jardinero del día a día |  |  | + | 2020-10-01 | 2020-02-27 | Gestor Ambiental | Pendiente revisión junto con la Jefe Leidy Ojeda y Armando Vasquez.
| Identificar los horarios para riego en donde la evaporación sea mínima. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-02-29 | Gestor Ambiental | Pendiente revisión ruta con el señor Armando y programar los tiempos de riego.
| Programar lavado con empresa de los tanques del 6° piso. |  | + |  | 2020-01-15 | 2020-02-29 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental | Preguntar a mi jefesita Leidy de nuevo el mecanismo de limpieza y cuadrar con Orlando la disponibilidad de lavado. LLamar a Edgar (mundo verde) para cotizar y agendar. Conseguir otra empresa.
| Realizar informe mantenimiento de la infraestructura de las piscinas. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-02-24 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental | Enviado para revisión.
| Coordinar el mantenimiento de la infraestructura de las piscinas. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-02-29 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental | Pendiente revisión de informe y presupuesto para realizar dichos mantenimientos.
| Coordinar el mantenimiento de los filtros de arena de las piscinas. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-02-29 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental | Pendiente arena para realizar dicho mantenimiento.
| Programar arreglo medidor de energía Fontana Di Trevi. |  | + |  | 2020-01-15 | 2020-02-29 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental | Es necesario apagar algunos puntos de energía del hotel, se debe hacer cuando haya la menor cantidad de demanda.
| Realizar la política ambiental para clientes externos en temas de gestión ambiental. |  | + |  | 2020-03-11 | 2020-03-31 | Jefe de Calidad ; Gestor Ambiental | Pendiente revisión
| Revisar los requisitos de la norma, para cumplir con la normatividad. |  | + |  |  | 2020-03-17 | Jefe de Calidad ; Gestor Ambiental | Realizar informe de presupuesto, y ver que se pueda actulizar en cuanto a al gestion de calidad y ambiental.
| Realizar campaña reducción de pitillo, pajitas (Sin pajita, por favor). |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-03-31 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Sensibilizar a clientes sobre uso y ahorro de agua por medio de la cartilla de sostenibilidad. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-03-31 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Realizar el respectivo seguimiento acerca de la adecuada gestión de residuos generados en el hotel. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-03-31 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental | Se realizará auditoría durante 2 meses.
| Fomentar el uso de papel reciclado. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-03-31 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Realizar seguimiento a la fuentes identificadas de GEI, y ejecutar acciones de mejora. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-03-31 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Reemplazar productos químicos utilizados en el área de servicios generales, camarería y lavandería por otros que sean mas amigables con el medio ambiente. (Según Disponibilidad) |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-03-31 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Etiquetar todos las clases de productos químicos y realizar seguimiento a las áreas las cuales utilicen productos químicos. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-03-31 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Actualizar cartilla de sostenibilidad en los temas de gastronomía santandereana. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-03-31 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Promover mediante campaña ilustrativa las especies nativas de la región. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-03-31 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Coordinar y cotizar instalación de mecanismos en pro de la reducción del consumo de agua. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-04-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Ejecutar campaña: si no necesitas, no compres. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-04-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Establecer un protocolo para el debido transporte y disposición final de los residuos. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-04-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Fomentar el uso de papel reciclado. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-04-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Identificar en áreas de alojamiento acciones encaminadas al ahorro de energía. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-04-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
Coordinar mantenimiento y limpieza periódicos de las lámparas y luminarias a fin de aprovechar al máximo su iluminación. | Coordinar mantenimiento y limpieza periódicos de las lámparas y luminarias a fin de aprovechar al máximo su iluminación. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-04-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Establecer cuales productos químicos o no son peligrosos. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-04-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Implementar en cada cuarto productos químicos, la matriz de almacenamiento y compatibilidad según SGA . |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-04-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Capacitar clientes internos y externos video: Conociendo nuestras razas colombianas. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-04-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Actualizar etiquetado de especies de flora. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-04-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Actualizar inventario forestal. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-04-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Medir el grado de satisfacción de los clientes y huéspedes en relación con la calidad del servicio y con el cumplimiento de la política de sostenibilidad, adelantando acciones de mejora de acuerdo con los resultados obtenidos. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-04-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Capacitaciones al personal sobre el adecuado manejo y ahorro de agua y energía. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-05-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Realizar el respectivo seguimiento acerca de la adecuada gestión de residuos generados en el hotel. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-05-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Fomentar el uso del herramientas digitales con el fin de compartir archivos, reduciendo el uso de papel. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-05-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Ejecutar campaña RRReciclemos |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-05-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
Identificar en el área de AQUA SPA acciones encaminadas al ahorro de energía. | Identificar en el área de AQUA SPA acciones encaminadas al ahorro de energía. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-05-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Identificar donde se requiere Instalar sistema de control de iluminación y de sensores de movimiento e identificar los intervalos de tiempos de sensores para optimizar los consumos. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-05-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| * Realizar campañas de sensibilización y/ o capacitación para sus colaboradores, contratistas y huéspedes, con el fin de crear en ellos conciencia en el manejo eficiente de energía. Dentro de las campañas se contemplan capacitaciones, charlas, folletos, habladores, entre otros mecanismos, como Concientización Apagar y desconectar en las noches los equipos de cómputo, estabilizadores, aires acondicionados, luces y demás equipos eléctricos que generen consumo |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-05-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Realizar capacitación en reconocimiento de la contaminación atmosférica, visual y auditiva del Hotel. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-05-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| sensibilizar a clientes internos, externos acerca de la legislación y régimen Sancionatorio con el trafico de fauna y flora. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-05-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Fomentar la creación de espacios que incrementen la riqueza cultural. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-05-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Cotizar e instalar sistemas de ahorradores en lavaplatos y lava traperos. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-05-30 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Realizar el respectivo seguimiento acerca de la adecuada gestión de residuos generados en el hotel. |  | + |  | 2020-02-18 | 2020-08-06 | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Programar y lavar los 3 tanques de agua lluvia. |  | + |  | 2020-01-15 |  | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Conseguir datos metereológicos de zonas aledañas, para obtener una estimación concreta acerca de la frecuencia de precipitación. |  | + |  | 2019-10-12 |  | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental | Pendiente por vacaciones
| Realizar el análisis técnico/económico de la implementación de una planta de tratamiento de aguas lluvias para lavandería. |  | + |  | 2019-10-12 |  | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Estimar el caudal de demanda de lavandería. |  | + |  | 2019-10-12 |  | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental | Cuantas lavadas, ciclos de lavado, caracterizar tiempos enjuegas y agua caliente o fría
| Realizar las respectivas mediciones de los tanques y obtener las dimensiones reales. |  | + |  | 2019-10-12 |  | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental | Se deben vaciar los tanques para realizar las respectivas mediciones
| Realizar seguimiento a los eventos (salones) con el fin de controlar la contaminación auditiva. |  | + |  |  |  | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Realizar mantenimiento periódico de la estructura de la red de alcantarillado. |  | + |  |  |  | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Capacitación y sensibilización PROBLEMATICAS DEL USO Y CONSUMOS DE PRODUCTOS QUÍMICOS |  | + |  |  |  | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental
| Realizar inspecciones para verificar la adecuada identificación y almacenamiento de los productos. Volverlos a identificar en caso de deterioro |  | + |  | 2020-02-18 |  | Jefe de Mantenimiento; Gestor Ambiental