## SISTEMA DE OLORES
PROYECTO SISTEMA DE OLORES
Fase de diseño
definición de planos
Fase de construcción
compra de materiales
Fabricación lavador de gases 970
Fabricación de cuerpo lavador 970
Trazado y corte de laminas
Procesos de doblado y rolado
Armado cuerpo lavador 970
Fabricación chimenea
Corte de laminas y elementos
Procesos de doblado y rolado
Armado de chimenea lavador 970
Fabricación de plataforma lavador
Corte de lamina alfajor y elementos
Armado de la plataforma
Corte y fabricación relleno lavador
Fabricación blower 30 HP
Fabricación de la carcasa
Trazado y corte de laminas
Procesos de doblado y rolado
Armado de carcasa ventilador
Fabricación del rotor
Corte de laminas, aletas y discos
Doblado de las aletas
Mecanizado del muñón
Armado del rotor del ventilador
Balanceo del rotor
Mecanizado del eje
Armado del blower
Fabricación blower 12 HP
Fabricación de la carcasa
Trazado y corte de laminas
Procesos de doblado y rolado
Armado de carcasa ventilador
Fabricación del rotor
Corte de laminas, aletas y discos
Doblado de las aletas
Mecanizado del muñón
Armado del rotor del ventilador
Balanceo del rotor
Mecanizado del eje
Armado del blower
Fabricación blower 9 HP -1
Fabricación de la carcasa
Trazado y corte de laminas
Procesos de doblado y rolado
Armado de carcasa ventilador
|  | Fabricación del rotor | ,.
Corte de laminas, aletas y discos
Doblado de las aletas
Mecanizado del muñón
Armado del rotor del ventilador
Balanceo del rotor
Mecanizado del eje
Armado del blower
Fabricación blower 9 HP - 2
Fabricación de la carcasa
Trazado y corte de laminas
Procesos de doblado y rolado
Armado de carcasa ventilador
Fabricación del rotor
Corte de laminas, aletas y discos
Doblado de las aletas
Mecanizado del muñón
Armado del rotor del ventilador
Balanceo del rotor
Mecanizado del eje
Armado del blower
Fabricación Campanas
Doblado y rolado de campanas
Resoldado y acabado de campanas
Fabricación ductos conexiones
Rolado de las laminas tuberia
Resoldado y acabado de ductos
Fabricación bridas
Rolado y doblado de accesorios
Armado y acabado accesorios
Fabricación aerocondensador
Corte de laminas y elementos
Base aerocondensador
Doblado de laminas base
Armado de base condensador
Cuerpo aerocondensador
Doblado bandejas laterales
Corte espejos
Armado estructura cuerpo
Adquisición tuberia
Montaje tubería cuerpo
Cabeza aerocondensador
Doblado bandejas, cabeza y rolado
Fabricación estructura
Adquisición atrapagotas
Armado aerocondensador
Fase de montaje
Montaje campanas en planta
Posicionamiento de ciclones
Montaje tuberia campanas
Fabricación base blowers 9HP
Montaje de equipos en planta
Conexión sistema olores lavador 970
instalación tablero sistema lavador 970
Conexión sistema olores lavador 1600
Ensamble final aerocondensador
Instalación tablero sistema lavador 1600
Fase pruebas del sistema
Pruebas en bombas y componentes
Pruebas del sistema de arranque
Fase corrección de problemas
Arreglo y solución de inconvenientes

## diagrama Lavador de gases 970
Fabricación Lavador de Gases 970
| Fabricación cuerpo lavador 970 | Fabricación de chimenea | Fabricación de plataforma lavador | Fabricación Blower 30 HP | Fabricación Blower 12 HP | Fbricación Blower 9 HP - 1 | Fabricación Blower 9HP - 2 | Fabricación campanas | Fabricación ductos conexiones | Fabricación aerocondensador
Trazado y corte de laminas
Procesos de doblado y rolado
Armado cuerpo lavador 970
Trazado y corte de laminas
Procesos de doblado y rolado
Armado chimenea lavador 970
Corte de lamina alfajor y elementos
Armado de plataforma
Corte y fabricación relleno lavador
Fabricación de carcasa
Fabricación del rotor
Doblado y rolado de campanas
Resoldado y acabado de campanas
Rolado de laminas tuberia
Resoldado y acabado de ductos
Fabricación de bridas
Rolado y doblado de accesorios
Armado y acabado de accesorios
Corte delaminas y elementos
Base aerocondensador
CUerpo aerocondensador
Cabeza aerocondensador
Inspección
Fabricación de carcasa
Fabricación del rotor
Inspección
Fabricación de carcasa
Fabricación del rotor
Inspección
Fabricación de carcasa
Fabricación del rotor
Inspección
Inspección
Inspección
Inspección
Inspección
Inspección
Inspección
Transporte a planta
Transporte a planta
Transporte a planta
Transporte a planta
Transporte a planta
Transporte a planta
Transporte a planta
Transporte a planta
Transporte a planta
Transporte a planta
Montaje de campanas
Posicionamiento de ciclones
Montaje tuberia campanas
Fabricacion base blowers
Montaje e instalación de equipos en planta
Instalación de tableros
Pruebas en bombas y componentes
Pruebas del sistema de arranque
Arreglo y solución de inconvenientes

## DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Definición de planos
FASE DE DISEÑO
Compra de materiales
Entrada de materiales
FASE DE CONSTRUCCIÓN
Fabricación de cuerpo lavador
Fabricación lavador de gases 970
Salida cuerpo lavador 970
Fabricación de chimenea
Fabricación de plataforma
fabricación blower 30 HP
fabricación blower 12 HP
fabricación blower 9 HP- 1
fabricación blower 9 HP- 2
fabricación Ductos conexiones
fabricación Campanas
fabricación aerocondensador
FASE DE MONTAJE
Montajes campanas en planta
Posicionaminto de ciclones
Montaje tuberia campanas
Fabricación base blowers 9HP
Montaje de equipos en planta
Conexión sistema olores lavador 970
instalación tablero sistema lavador 970
Conexión sistema olores lavador 1600
Ensamble final aerocondensador
Instalación tablero sistema lavador 1600
FASE PRUEBAS DEL SISTEMA Y CORRECCIONES
Pruebas en bombas y componentes
Pruebas del sistema de arranque
Presenta problemas el sistema de olores?
FIN
Arreglo y solución de inconvenientes
SI
NO

## Diagrama aerocondensador
AEROCONDENSADOR
| Base aerocondensador | Cuerpo aerocondensador | Cabeza aerocondensador
7
8
3
4
5
6
1
2
9
2
1
Inspección base
Inspección cuerpo
doblado laminas base
armado de base
doblado bandejas laterales
corte espejos
Armado estructura cuerpo
Montaje tubería cuerpo
doblado bandejas cabeza y rolado
Fabricación estructura
Armado aerocondensador
3
Inspección final

## Blower 30HP, 12HP, 9HP-1, 9HP-2
Fabricación carcasa | Fabricación del rotor
7
9
8
10
6
5
4
3
2
1
1
Trazado y corte de laminas
Doblado y rolado
Armado carcasa ventilador
Inspección carcasa ventilador
Corte de laminas, aletas y discos
Doblado dealetas
Mecanizado del muñón
Armado e inspección del rotor del ventilador
Balanceo de motor
Mecanizado eje
Armado blower
2
Inspección final