## Formato
EMPRESA: | DIAGNOSTICO OHSAS 18001:2007 Fecha: 30/02/2012 Elaboró: Oscar Sagra y Geiman Pinto | [7 empty] | CON-F-D18k Versión: 1 Rev: 13/04/2012 Aprobó: LS | 2012 |  |  |  |  | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [30 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO
NUMERAL | PREGUNTA | EVIDENCIA ESPERADA Metodologías | C | % REAL DE CUMPLIMIENTO | P | %N ESPERADO EQUIVALENTE AL 100% | HALLAZGOS de la Entrevista | No. | ACCIONES a Tomar | ACT | PRECEDENCIA | PRIORIDAD | PARALELO /HITO | TIEMPO ESTIMADO EN DÍAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
4.1 REQUISITOS GENERALES | La organización, ¿ha establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado continuamente un sistema de gestión SySO de acuerdo con todos los requisitos de esta norma? | Diagnostico para llamar a auditoría de certificación | NC | 0 | 0.33333 | 1 | No se ha evaluado el sistema para definir si se ha establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado continuamente un sistema de gestión SySO de acuerdo con todos los requisitos de esta norma. | 1 | Realizar diagnostico Incial y diagnostico Final | A | ___ | BAJA | H | 1O | bar: MARZO 1 to MARZO 10
| ¿La organización ha determinado como cumplirá estos requisitos? | Manual de gestión Integral o Carta de navegación | NC |  | 0.33333 |  | El manual de calidad de Electro industrial no determina como cumplirá con los requisitos de OHSAS | 2 | Elaborar el manual de gestión integral que determine como se van a cumplir los numerales. | B | ___ | ALTA | P | 1 | bar: MARZO 11
| ¿Se ha definido y documentado el alcance de su sistema de gestión SySO? | El alcance del sistema de gestion en el manual de gestión Integral | NC |  | 0.33333 |  | El manual de calidad de Electro industrial no incluye el alcance SySO | 3 | Documentar el Alcance SySO en el Manual de Gestión Integral | bar: MARZO 11
4.2POLÍTICA DE SySO | ¿Ha definido y autorizado la alta dirección de la organización una política de SySO? | Manual de gestión Integral con la política claramente definida por la alta dirección | NC | 0 | 0.17778 | 1.6 | No se evidencia una poltica SySO en el manual de calidad aunque si existe una politica de calidad en el mismo esta no seha modificado | 4 | Elaborar la politica SySO e incluirla en el Manual de Gestión Integral | C | ___ | ALTA | P | 1 | bar: MARZO 12
| La política de gestión de SySO, ¿Es apropiada para la naturaleza y escala de riesgos de la organización ? | Manual de gestión Integral con la política enfocada hacia los riesgos de la organización | NC |  | 0.17778 |  | No se evidencia una poltica SySO en el manual de gestion integral aunque existe una politica de calidad en el mismo esta no se ha modificado | 5 | Realizar una politica SySO apropiada para la naturaleza de la organización | bar: MARZO 12
| ¿La politica incluye un compromiso en la prevención de lesiones y enfermedades y de mejora continua en la gestión y desempeño SySO? | Manual de gestión Integral con la política enfocada hacia la prevención de enfermedades y de mejora continua | NC |  | 0.17778 |  | No se evidencia una poltica SySO en el manual de gestion integral aunque existe una politica de calidad en el mismo esta no se ha modificado | 6 | Incluir en la politica SySO la prevención de lesiones y enfermedades y de mejora continua en la gestión | bar: MARZO 12
| ¿Incluye el compromiso de cumplir como mínimo los requisitos legales aplicables y otros que suscriba la organización, relacionados a los peligros SySO? | Manual de gestión Integral con la política enfocada hacia el cumplimiento de los requisitos legales | NC |  | 0.17778 |  | No se evidencia una poltica SySO en el manual de gestion integral aunque existe una politica de calidad en el mismo esta no se ha modificado | 7 | Incluir en la politica SySO el compromiso de cumplir como mínimo con los requisitos legales aplicables y otros que suscriba la organización, relacionados a los peligros SySO? | bar: MARZO 12
| ¿Se ha proporcionado el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SySO? | Manual de gestión Integral con la política enfocada hacia la revisión de los objetivos SySO | NC |  | 0.17778 |  | No se evidencia una poltica SySO en el manual de gestion integral aunque existe una politica de calidad en el mismo esta no se ha modificado | 8 | Elaborar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos a través de la política SySO | bar: MARZO 12
| La política de gestión de SySO de la organización ¿se ha documentado, implementado y mantenido? | Manual de gestión Integral con la política | NC |  | 0.17778 |  | No se ha documentado ni implementado la politica SySO | 9 | Documentar , implementar y mantener la política SySO e incluirla en el Manual de Gestión Integral | bar: MARZO 12
| ¿La política SySO se ha comunicado a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización, con la intención de que sean conscientes de sus obligaciones individuales de S y SO? | Evidencia de que se haya comunicado por escrito o verbalmente y mirar los registros de inducción | NC |  | 0.17778 |  | La política SySO no se ha comunicado ni documentado | 10 | Documentar la política SySO y publicarla e incluirla en el proceso de inducción de los empleados | bar: MARZO 12
| ¿La política SySO está disponible para las partes interesadas? | Observación de las instalaciones en donde se publique la política | NC |  | 0.17778 |  | La política SySO no se ha comunicado ni documentado | 11 | Documentar la política SySO y publicarla en un lugar visible de la empresa | bar: MARZO 12
| ¿La política SySO se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la organización? | Observar que modificaciones se han hecho a la versión actual del documento que contiene la política | NC |  | 0.17778 |  | La política SySO no se ha documentado ni se ha revisado | 12 | Documentar la política SySO | bar: MARZO 12
4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES NECESARIOS | La organización ¿establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s )para identificar los peligros y valorar los riesgos e implementar las medidas de control necesarias? | Procedimiento empleado para realizar la Matriz de Panorama de Factores de riesgo documentado o difundido verbalmente | C | 5.6818 | 1.1364 | 25 | Se encontró un procedimiento realizado en el 2010 para la realización de la matriz de panorama de factores de riesgo suministrado por colmena | 13 | Actualizar el procedimiento del panorama de factores de riesgo con las medidas de control necesarias y documentarlo | D | ___ | MEDIA | H | 6 | bar: MARZO 13 to MARZO 18
| El procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgo ¿ incluye actividades rutinaria y no rutinaria ? | Procedimiento empleado para la IPERCDEC donde se incluya actividades rutinarias y no rutinarias | NC |  | 1.1364 |  | No se incluye en el procedimiento las actividades rutinaria y no rutinaria | 14 | Actualizar el procedimiento del panorama de factores de riesgo con las actividades rutinarias y no rutinarias | bar: MARZO 13 to MARZO 18
| El procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgo ¿ha tenido en cuenta todo el personal, incluyendo contratistas y visitantes? | Procedimiento empleado para la IPERDEC donde se tenga en cuenta todo el personal incluyendo contratistas y visitantes | NC |  | 1.1364 |  | No se incluye en el procedimiento el protocolo de ingreso de contratistas y visitantes | 15 | Modificar y actualizar el procedimiento para todo el personal, incluyendo contratistas y visitantes | bar: MARZO 13 to MARZO 18
| El procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgo ¿ha tenido en cuenta comportamiento, aptitudes y otros factores humanos? | Procedimiento empleado para la IPERDEC donde se tenga en cuenta comportamiento, aptitudes y otros factores humanos | C |  | 1.1364 |  | Se tiene en cuenta factores de riesgo psicosocial en el procedimiento del panorama de factores de riesgo | 16 | Incluir en el procedimiento del panorama de factores de riesgo el comportamiento, aptitudes y otros factores humanos | bar: MARZO 13 to MARZO 18
| El procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgo ¿Tiene en cuenta peligros identificados fuera del lugar de trabajo que afecten la salud y seguridad de las personas ? | Procedimiento empleado para la MPFR donde se incluya peligros identificados fuera del lugar de trabajo | NC |  | 1.1364 |  | Aunque se tiene en cuenta factores de riesgo psicosociales este no se centra en las relaciones humanas dentro del lugar del trabajo | 17 | Incluir y actualizar en el procedimiento del panorama de factores de riesgo los peligros identificados fuera del lugar de trabajo | bar: MARZO 13 to MARZO 18
| El procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgo ¿tiene en cuenta peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organización? | Procedimiento empleado para la MPFR donde se incluya peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo | NC |  | 1.1364 |  | No se tiene en cuenta en el procedimiento los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo | 18 | Realizar en el procedimiento del panorama de factores de riesgo la identificación de peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el mismo controladas por la organización? | bar: MARZO 13 to MARZO 18
| El procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgo ¿contempla Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo? | Procedimiento empleado para la IPERDEC donde se contemple Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo? | NC |  | 1.1364 |  | No se contempla en el procedimiento Infraestructura, equipo y materiales en el lugar del trabajo | 19 | Incluir el procedimiento del panorama de factores de riesgo infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo | bar: MARZO 13 to MARZO 18
| El procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgo ¿contempla Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales? | Procedimiento empleado para la IPERDEC donde se contemple cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales | NC |  | 1.1364 |  | No se contempla en el procedimiento cambios realizados y propuestos ni tampoco materiales y actividades como el trabajo subcontratado de pintura | 20 | Actualizar el procedimiento del panorama de factores de riesgo y anexar el contratista de pintura y otros cambios | bar: MARZO 13 to MARZO 18
| El procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgo ¿tiene en cuenta modificaciones al sistema de gestión de S y SO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades? | Procedimiento empleado para la IPERDEC donde se incluya cambios temporales y sus impactos | NC |  | 1.1364 |  | No se contempla en el procedimiento cambios realizados y propuestos por la organización | 21 | Incluir en el procedimiento del panorama de factores de riesgo ,cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades? | bar: MARZO 13 to MARZO 18
| El procedimiento de identificación de peligros y valoración de riesgo ¿tiene en cuenta cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la implementación de los controles necesarios? | Procedimiento empleado para la MPFR donde se incluya la implementación de controles | NC |  | 1.1364 |  | Se tiene en cuenta en las observaciones de la matriz de panorama de factores de riesgo los EPP,riesgos psicosociales segun la resolucion 2646 del 2008 , desarrollo de actividadades recreativas y dotacion de extintores pero el procedimiento no las menciona | 22 | Actualizar el procedimiento del panorama de factores de riesgo y documentarlo | bar: MARZO 13 to MARZO 18
| El procedimiento ¿tiene presente el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas? | Procedimiento empleado para la MPFR donde se incluya la implementación de controles | NC |  | 1.1364 |  | No se tienen en cunenta los disenos de áreas de trabajo ni tampoco procesos pero si a las instalaciones | 23 | Incluir en el procedimiento de panorama de factores de riesgo el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operación y organización del trabajo | bar: MARZO 13 to MARZO 18
| ¿La metodología para identificación de peligros y valoración de riesgos se ha definido con respecto a su alcance, naturaleza y oportunidad, asegurando su carácter proactivo? | Metodología: ver panorama de factores de riesgo y que se tengan medidas preventivas | C |  | 1.1364 |  | Se tiene una metodología segun la GTC -45 | 24 | Asegurar que la metodología aplicada este actualizada segun la norma GTC-45 y complementar la información existente | E | ___ | MEDIA | H | 4 | bar: MARZO 19 to MARZO 22
| ¿La metodología prevé los medios para la identificación, priorización y documentación de los riesgos y aplicación de controles? | Metodología : ver panorama de factores de riesgo y que se tengan los medios para la identificación priorización y documentación de los riesgos | C |  | 1.1364 |  | Aunque la metodología se remite al año 2010 y no se ha actualizado si contempla la priorización y aplicación de controles existentes a los riesgos evidenciado en el formato sugerido por colmena | 25 | Asegurar que en el panorama de factores de riesgos se incluyan los controles a las actividades exclusivas de la organización | bar: MARZO 19 to MARZO 22
| Para la gestión del cambio ¿se identificaron los peligros y riesgos de SySO asociados con cambios en la organización, el sistema SySO o sus actividades, antes de introducir tales cambios? | Que se tienen identificados los peligros y riesgos en las obras o proyectos planificados | NC |  | 1.1364 |  | Aunque no se tienen planeadas modificaciones en la planta física se deben considerar los cambios en las actividades tales como los contratistas de la obra de pintura | 26 | Identificar los peligros y riesgos de la obra de pintura fachada y documentarla | F | ___ | MEDIA | H | 1 | bar: MARZO 23
| ¿La organización asegura que los resultados de estas valoraciones se consideran al determinar los controles? | Montar Controles a los riesgos altos | NC |  | 1.1364 |  | Se establecen controles de forma verbal y no están documentados | 27 | Identificar los peligros y riesgos de la obra de pintura y montar los controles a los riesgos altos | bar: MARZO 23
| Al determinarse los controles o considerarse cambios a los controles existentes ¿se contempló la reducción de riesgos como la eliminación? | Que este contemplado en la matriz de panorama de factores de riesgo la reducción por eliminación | NC |  | 1.1364 |  | No se evidencia en la Matriz | 28 | Actualizar la matriz del panorama de factores e incluir la reducción de riesgo por eliminación | G | ___ | MEDIA | H | 3 | bar: MARZO 24 to MARZO 26
| ¿ Se tuvo en cuenta en la reducción de riesgos la Sustitución? | Que este contemplado en la matriz de panorama de factores de riesgo la reducción por sustitución | NC |  | 1.1364 |  | No se evidencia en la Matriz | 29 | Actualizar la matriz del panorama de factores e incluir la reducción de riesgo por sustitución | bar: MARZO 24 to MARZO 26
| ¿Se tuvieron en cuenta en la reducción del riesgo los Controles de ingeniería? | Que este contemplado en la matriz de panorama de factores de riesgo la reducción por controles de ingeniería | NC |  | 1.1364 |  | No se evidencia en la Matriz | 30 | Actualizar la matriz del panorama de factores e incluir la reducción de riesgo por controles de ingeniería | bar: MARZO 24 to MARZO 26
| ¿Se tuvo en cuenta en la reducción de riesgo la señalización/advertencias o controles administrativos o ambos para la reducción de riesgos ? | Que este contemplado en la matriz de panorama de factores de riesgo la señalización/advertencias o controles administrativos o ambos para la reducción de riesgos | NC |  | 1.1364 |  | Se tiene un estudio de señalización por la ARP colmena pero tan solo es un cumplimiento parcial puesto que no están implementando los controles a los cambios existentes ni se planteo en el panorama de factores de riesgo | 31 | Aplicar controles administrativos y de señalización dentro de la matriz de panorama de factores de riesgo | bar: MARZO 24 to MARZO 26
| ¿Se tuvo en cuenta en la reducción de riesgos los equipos de protección personal? | Que este contemplado en la matriz de panorama de factores de riesgo los EPP | C |  | 1.1364 |  | Se evidencia en las observaciones de la matriz del panorama de factores de riesgo | 32 | Se sugiere actualizar la matriz del panorama de factores de riesgo e incluir equipos de protección personal mas apropiados a los peligros presentes en la organización | bar: MARZO 24 to MARZO 26
| ¿La organización documenta y mantiene actualizados los resultados de la identificación de peligros, valoración de riesgos, y de los controles determinados? | Que se tenga documentada y actualizada la MPFR junto con sus resultados y controles | NC |  | 1.1364 |  | Se contemplaron los controles dentro de la matriz de panorama de factores de riesgo pero no se tiene actualizado el documento | 33 | Incluir en la matriz del panorama de factores de riesgos os resultados de la identificación de peligros, valoración de riesgos, y de los controles determinados | bar: MARZO 24 to MARZO 26
| ¿La organización se asegura de que los riesgos de S y SO y los controles determinados se tienen en cuenta cuando se establece, implementa y mantiene su sistema de gestión de S y SO? | Que se tenga evidencia de los riesgos a la hora de la implementación de sistema SySO | NC |  | 1.1364 |  | Se contemplaron los controles dentro de la matriz de panorama de factores de riesgo pero no se tienen implementados | 34 | Actualizar la matriz del panorama de factores de riesgo e implementar los controles respectivos | bar: MARZO 24 to MARZO 26
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS | ¿La organización establece, implementa y mantiene procedimientos para identificar y acceder a los requisitos legales y de SySO aplicables a ella? | Procedimiento para la matriz de requisitos legales | NC | 0 | 0.25 | 1 | No se evidencia algún procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales | 35 | Documentar el procedimiento para la matriz de requisitos legales | H | ___ | ALTA | H | 1 | bar: MARZO 27
| ¿ La organización asegura que estos requisitos legales y otros suscritos por la misma, se tengan en cuenta al establecer, implementar y mantener el sistema de gestión SySO? | Que se evidencie que los requisitos legales están articulados dentro del sistema | NC |  | 0.25 |  | La organización no se asegura de que se tengan en cuenta los requisitos legales Mínimos | 36 | Documentar la matriz de requisitos legales | I | ___ | ALTA |  | 4 | bar: MARZO 28 to MARZO 29
| ¿ Se mantiene la información actualizada de la matriz de requisitos legales ? | Que la matriz de requisitos legales tenga fechas de actualización | NC |  | 0.25 |  | No se evidencia alguna matriz de requisitos legales | 37 | Documentar la matriz de requisitos legales y actualizarla | bar: MARZO 28 to MARZO 29
| ¿ Se comunica la información pertinente sobre requisitos legales y otros, a las personas que trabajan bajo el control de la organización y partes interesadas? | Que se hayan divulgado los requisitos legales y otros, y registros | NC |  | 0.25 |  | No se tiene publicado ni se ha comunicado algún requisito legal existente | 38 | Publicar la matriz de requisitos legales tanto para los empleados de la organización como para las partes interesadas | bar: MARZO 28 to MARZO 29
4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS | ¿La organización establece, implementa y mantiene documentado los objetivos de S ySO en las funciones y niveles pertinentes? | Manual de gestión Integral o publicados o documentado en cualquier medio e inspeccionar si los colaboradores se identifican en sus laborales | NC | 0 | 0.2 | 1.6 | No se tiene documentado los objetivos SySO | 39 | Documentar los objetivos SySO | J | ___ | ALTA | P | 1 | bar: MARZO 30
| ¿Cuando es factible, los objetivos son medibles y consistentes con la política de SySO, incluyendo los compromisos de prevención de lesiones y enfermedades, requisitos legales aplicables, otros requisitos y con la mejora continua? | Indicadores de Gestión y desempeño, por procesos y a que objetivo apunta y mirar que tengan los indicadores de ausentismo y accidentalidad obligatorios | NC |  | 0.2 |  | Se tienen indicadores de frecuencia, severidad,morbilidad,mortalidad,nivel de ausentismo, rotación de personal y cumplimiento del programa pero no están alineados con la politica ni con los objetivos puesto que no se han propuesto hasta el momento | 40 | Formular los indicadores de gestion basados en metas que representen a los objetivos SySO | K | ___ | BAJA | H | 1 | bar: MARZO 31
| ¿Al establecer y revisar sus objetivos ¿ tienen en cuenta los requisitos legales, otros suscritos y sus riesgos de SySO? | Matriz de requisitos legales y revisar otros como requisitos como el RUC y que los contemplen en los objetivos | NC |  | 0.2 |  | No se han establecido objetivos SySO | 41 | Incluir en los objetivos SySO los requisitos legales, y otros suscritos y sus riesgos de SySO? | J | ___ | __ | P | __ | bar: MARZO 30
| ¿ Los objetivos consideran sus opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas pertinentes? | Revisar que recursos se tienen para proponer unos objetivos centrados y logrables a través de metas e indicadores | NC |  | 0.2 |  | No se han establecido objetivos SySO | 42 | Revisar los recursos disponibles en la organización por medio de una lista de chequeo | L | ___ | ALTA | P | 1 | bar: ABRIL 1
| Para lograr cumplir los objetivos ¿la organización establece, implementa y mantiene unos programas que incluyan como mínimo la asignación de responsabilidades y autoridades en las funciones y niveles pertinentes? | Debe tener como mínimo un Programa SySO para lograr que los objetivos y las responsabilidades estén articuladas con el proceso de gerencia humana | NC |  | 0.2 |  | Se ha establecido un programa pero no se tienen objetivos SYSO | 43 | Actualizar el programa de salud ocupacional existente con objetivos claros y definidos | M | ___ |  | H | 1 | bar: ABRIL 2
| Para lograr cumplir los objetivos ¿la organización establece, implementa y mantiene unos programas que incluyan como mínimo los Medios y plazos establecidos para el logro? | Cronograma para el logro de los objetivos del programa con tiempos claros y definidos | NC |  | 0.2 |  | Se tiene un programa de S.O con un cronograma pero no se evidencian los objetivos | 44 | Ajustar el cronograma donde se detalle mas puntualmente las actividades | bar: ABRIL 2
| ¿Los programas se revisan a intervalos regulares y planificados? | Revisar las versiones del programa y el plazo para el cual lo van a evaluar | NC |  | 0.2 |  | Manejan un historial de revisión pero no se programan revisiones periódicas | 45 | Programar revisiones periódicas para evaluación del programa | N | ___ | BAJA | H | 1 | bar: ABRIL 3
| ¿Los programas se ajustan si es necesario, para asegurar que los objetivos se logren? | Se han revisado intervalos planificados ? | NC |  | 0.2 |  | El programa actual se encuentra sin un cronograma que asegure un cumplimiento del mismo | 46 | Actualizar el programa de salud ocupacional existente y ajustar el cronograma para el mismo | M | ___ | __ | H | __ | bar: ABRIL 2
4.4.1.RECURSOS,RESPONSABILIDADES,FUNCIONES,RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDAD | La alta dirección ¿asume la máxima responsabilidad por el sistema de gestión en SySO? | Evidencia objetiva del perfil del gerente general o manual de funciones del mismo | NC | 0.17778 | 0.17778 | 1.6 | No existe un compromiso actual por el sistema SySO | 47 | Modificar el manual de funciones del gerente general e incluir la responsabilidad del sistema SySO | O | ___ | BAJA | P | 1 | bar: ABRIL 4
| ¿La alta dirección demuestra su compromiso para asegurar disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión SySO? | Presupuesto de la organización impartido por la alta Gerencia | NC |  | 0.17778 |  | No se evidencia un presupuesto de la organización | 48 | Realizar un presupuesto SySO | P | L | ALTA | H | 1 | bar: ABRIL 2
| ¿La alta dirección demuestra su compromiso para definir funciones, asignar responsabilidades, rendir cuentas y facilitar una gestión eficaz de SySO? | Manual de Funciones Modificado de los empleados | NC |  | 0.17778 |  | No formalmente definido | 49 | Modificar el manual de funciones de los empleados e incluir funciones del sistema SySO | O | ___ | __ | P | __ | bar: ABRIL 4
| ¿La alta dirección demuestra su compromiso para documentar y comunicar las funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad? | La organización ha definido quien tiene la responsabilidad , autoridad , y la obligación de rendir cuentas en el manual de funciones | NC |  | 0.17778 |  | No se ha formalizado la primera reunión de la alta dirección en temas SySO | 50 | Realizar una reunión donde se documente la obligación, rendición de cuentas y autoridad del sistema SySO | Q | P | MEDIA | H | 2 | bar: ABRIL 3 to ABRIL 4
| La organización ¿designó un miembro de la alta dirección con responsabilidad especifica en SySO, independientemente de otras responsabilidades y con autoridad y funciones definidas para asegurar que el sistema de gestión SySO se establece, implementa y mantiene de acuerdo con esta norma OHSAS:18001 versión 2007? | Registro del memorando u acta de nombramiento por parte de la alta dirección y la autoridad del mismo | NC |  | 0.17778 |  | No se evidencia un acta de nombramiento por parte de la alta dirección y la autoridad del mismo | 51 | Realizar un memorando u acta de nombramiento en la reunión donde se designe un miembro con la responsabilidad especifica en SySO | bar: ABRIL 3 to ABRIL 4
| ¿Se designo un miembro de la alta dirección para asegurar que se presentan informes sobre el desempeño del sistema SySO a la alta dirección, para su revisión y que se usan como base para mejorar el sistema? | Que el representante por la dirección se seleccione con un documento de nombramiento que incluye todas sus funciones y obligaciones SySO | NC |  | 0.17778 |  | Se asignó un representante por la alta dirección, Yelitza Reyes pero no para asuntos SySO | 52 | Formalizar una reunión en donde se asigne un miembro de la alta dirección para asegurar la revisión de informes sobre el desempeño SySO | bar: ABRIL 3 to ABRIL 4
| La identidad del delegado de la alta dirección ¿es informada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización? | Se ha comunicado quien es el representante, por la alta dirección? | C |  | 0.17778 |  | Se asignó un representante por la alta dirección, Yelitza Reyes | 53 | Informar a todas las personas que trabajan en la organización quien es la responsable por la alta dirección | bar: ABRIL 3 to ABRIL 4
| Las personas que tienen responsabilidad de la alta gerencia ¿demuestran su compromiso con la mejora continua ? | Cualquier tipo de evidencia que demuestre el compromiso con la mejora SySO | NC |  | 0.17778 |  | No se evidencia ningun compromiso relacionados con temas SySO | 54 | Realizar una reunión donde se documente y registre el compromiso con la mejora SySO | bar: ABRIL 3 to ABRIL 4
| La organización ¿se asegura de que las personas asuman la responsabilidad por los aspectos de SySO sobre los que tienen control en el lugar de trabajo, incluyendo el cumplimiento de los requisitos aplicables de SySO? | Evaluaciones de desempeño | NC |  | 0.17778 |  | No se han asignado responsabilidades por aspectos SySO | 55 | Realizar evaluaciones de desempeño a los responsables por los aspectos SySO | R | ___ | MEDIA | H | 2 | bar: ABRIL 5 to ABRIL 6
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia | La organización ¿Se asegura de que cualquier persona que esté bajo su control ejecutando tareas que pueden tener impacto sobre la S y SO, sea competente con base en su educación, formación o experiencia? | Se espera que en el proceso de selección interno y de contratistas o subcontratistas, se revise que el personal sea competente y se defina educación, formación u experiencia en función SySO? | NC | 0 | 0.16 | 1.6 | Para los cargos de mayor impacto en SySO se tienen en cuenta la formación en trabajo en alturas dentro del manual de funciones pero los demás cargos no contemplan los riesgos y peligros | 56 | Implementar un protocolo para la revisión de la educación, formación u experiencia en el proceso de selección interno y de contratistas | S | ___ | BAJA | H | 1 | bar: ABRIL 7
| ¿Se conservan los registros asociados de la formación, educación y experiencia? | Registros de que se valido en la hoja de vida de los empleados directos y en los controles que se tengan sobre los contratistas, Ejemplo estadísticas ARP respecto a los accidentes de las contratistas | NC |  | 0.16 |  | Manejan registros de las hojas de vida con la competencia requerida para el riesgo de trabajos en altura, solo existe un contratista para pintar la fachada de la empresa y dura aproximadamente 4 meses, y se les pide la afiliación a ARP y EPS | 57 | Realizar los respectivos cambios en el manual de funciones para todos los empleados donde se contemple la validación de la experiencia, formación y educación | O | ___ | __ | H | __ | bar: ABRIL 4
| ¿Se identifica las necesidades de formación relacionada con los riesgos de S y SO y su sistema de gestión de S y SO? | Plan de capacitación de contratistas, y de empleados directos | NC |  | 0.16 |  | Se identifican las necesidades de formación tan solo para los cargos con mayor grado de exposición al riesgo tales como trabajos en altura y se evidencio en las exigencias del proceso de selección y en el manual de funciones | 58 | Incluir en las capacitaciones los contratistas del trabajo de pintura | T | ___ | BAJA | H | 1 | bar: ABRIL 8
| ¿ Se suministra la formación o se realizan otras acciones para satisfacer esas necesidades, evaluar la eficacia de la formación o de la acción tomada, y se conserva los registros asociados? | Registro de Capacitaciones, evaluación de la capacitación y registros obligatorios | NC |  | 0.16 |  | Se desarrollan capacitaciones por parte de la ARP bimensuales, no se evalúa su eficiencia | 59 | Evaluar las capacitaciones y conservar el registros de las mismas | bar: ABRIL 8
| ¿La organización cuenta con el procedimiento de toma de conciencia ? | Procedimiento de toma de conciencia | NC |  | 0.16 |  | Aunque se realizan capacitaciones y sé dedica un espacio para explicar los riesgos verbalmente los empleados no respondieron de manera efectiva que procedimientos se tienen para mitigar los riesgos a los que ellos están expuestos | 60 | Documentar el procedimiento de toma de conciencia y comunicarlo | V | ___ | MEDIA | H | 2 | bar: ABRIL 9 to ABRIL 10
| El procedimiento de toma de conciencia ¿incluye las consecuencias S y SO, reales y potenciales, de sus actividades laborales, su comportamiento, y los beneficios de S y SO obtenidos por un mejor desempeño personal? | Que el procedimiento de toma de conciencia incluya las consecuencias S y SO, reales y potenciales, de sus actividades laborales, su comportamiento, y los beneficios de S y SO | NC |  | 0.16 |  | Los empleados desconocen las consecuencias SySO y se evidencio en una entrevista informal realizada en bodega | 61 | Documentar el procedimiento de toma de conciencia | bar: ABRIL 9 to ABRIL 10
| El procedimiento ¿incluye sus funciones y responsabilidades, y la importancia de lograr conformidad con la política procedimientos de S y SO y con los requisitos del sistema de gestión de S y SO, incluidos los requisitos de preparación y respuesta ante emergencias? | Que el procedimiento de toma de conciencia incluya la importancia de lograr conformidad con la política procedimientos de S y SO y con los requisitos del sistema | NC |  | 0.16 |  | Los empleados desconocen las consecuencias SySO y se evidencio en una entrevista informal realizada en bodega | 62 | Documentar el procedimiento de toma de conciencia, e incluir la preparación de respuestas ante emergencias | bar: ABRIL 9 to ABRIL 10
| El procedimiento ¿incluye las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados? | Que el procedimiento de toma de conciencia incluya consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados? | NC |  | 0.16 |  | Los empleados desconocen las consecuencias SySO y se evidencio en una entrevista informal realizada en bodega | 63 | Incluir en el procedimiento de toma de conciencia las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados | bar: ABRIL 9 to ABRIL 10
| ¿ Los procedimientos de formación tienen en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad, capacidad, habilidades de lenguaje y alfabetismo? | Que el procedimiento de formación tome en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad | NC |  | 0.16 |  | Recursos humanos aunque no tiene documentado el procedimiento, a los trabajadores de mayor riesgo en trabajos en altura y levantamiento de cargas se les tiene en cuenta las habilidades pertinentes para que no se accidenten y la ARP programa capacitaciones en el tema bimensualmente pero no contempla a los demás empleados de la organización | 64 | Documentar el procedimiento de formación e incluir los diferentes niveles de responsabilidad, capacidad, habilidades de lenguaje y alfabetismo | W | ___ | BAJA | H | 1 | bar: ABRIL 11
| Los procedimientos de formación ¿tienen en cuenta los riesgos ? | Que el procedimiento de formación tenga en cuenta el riesgo | NC |  | 0.16 |  | Principalmente trabajos en altura y levantamiento de cargas pero los demás riesgos no se conocen ni siquiera verbalmente | 65 | Incluir en el procedimiento de formación los riesgos SySO | bar: ABRIL 11
4.4.3.1 Comunicación | ¿La organización, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) en relación con sus peligros SySO ? | Que se tenga un procedimiento de comunicación interno | NC | 0 | 0.25 | 0.75 | No existe algún procedimiento en relación a peligros SySO | 66 | Documentar el procedimiento de comunicación interno y de contratistas en relación a los riesgos y peligros SySO | X | ___ | MEDIA | H | 2 | bar: ABRIL 12 to ABRIL 13
| ¿Se mantiene procedimientos para la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización? | Que se tenga un procedimiento de comunicación interno | NC |  | 0.25 |  | No existe algún procedimiento en relación a la comunicación interna | 67 | Documentar el procedimiento de comunicación interno y de contratistas de riesgos y peligros SySO | bar: ABRIL 12 to ABRIL 13
| ¿Se tiene procedimientos para la comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo? | Que se tenga un procedimiento de comunicación a los contratistas y visitantes | NC |  | 0.25 |  | No existe algún procedimiento en relación a la comunicación con contratistas | 68 | Incluir en el procedimiento de comunicación interno a visitantes y contratistas en el sitio de trabajo | bar: ABRIL 12 to ABRIL 13
| ¿ Se tiene procedimientos para recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas? | Que se tenga un procedimiento de comunicación con las partes externas interesadas | NC |  | 0.25 |  | No existe algún procedimiento en relación a la comunicación con contratistas | 69 | Incluir el procedimiento de comunicación la documentación y respuesta de las partes interesadas externas | bar: ABRIL 12 to ABRIL 13
4.4.3.2 Participación y consulta | La organización ¿ establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para la participación y consulta en temas SySO ? | Que se tenga un procedimiento de participación y consulta así como de quejas y solución de preguntas | NC | 0.16 | 0.16 | 1.6 | No se evidencia procedimientos para participación y consulta | 70 | Realizar el procedimiento de participación y consulta de los trabajadores en temas SySO | bar: ABRIL 12 to ABRIL 13
| La organización ¿ establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para la participación de los trabajadores ? | Que exista un procedimiento para la participación de los trabajadores en temas SySO | NC |  | 0.16 |  | No se evidencia procedimientos para participación y consulta | 71 | Incluir a los trabajadores en el procedimiento de participación de los temas SySO | bar: ABRIL 12 to ABRIL 13
| La organización ¿ establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para la participación en la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles | Que se defina en el procedimiento para la participación de los trabajadores en la identificación de riesgos y determinación de peligros | NC |  | 0.16 |  | No se ha definido como participaran los trabajadores en la identificación de peligros y valoración de riesgo | 72 | Incluir en el procedimiento de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles la participación de los trabajadores | bar: ABRIL 12 to ABRIL 13
| La organización ¿ establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) donde incluye a el personal para la investigación de incidentes | Que tengan definido como van a participar los trabajadores en la investigación de incidentes | NC |  | 0.16 |  | No se tiene procedimientos para la investigación de incidentes | 73 | Incluir en el procedimiento de participación y consulta de los trabajadores a el personal de investigación de accidentes | bar: ABRIL 12 to ABRIL 13
| La organización ¿ establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) de participación y consulta donde se incluye el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de S y SO | Que exista un procedimiento para la participación y consulta donde se incluya el desarrollo de la revisión de políticas y objetivos SySO | NC |  | 0.16 |  | No se evidencia procedimientos en el desarrollo y revisión de las de las políticas y objetivos SySO | 74 | Incluir en el procedimiento de participación y consulta la revisión de las políticas y objetivos SySO | bar: ABRIL 12 to ABRIL 13
| EL procedimiento de participación y consulta ¿incluye la consulta, en donde haya cambios que afectan su S y SO? | Que se definan los cambios en actividades o proyectos en el procedimiento de participación y consulta | NC |  | 0.16 |  | No se ha definido como participaran los trabajadores en la identificación de peligros y valoración de riesgo | 75 | Documentar el procedimiento de participación y consulta de los trabajadores en temas SySO | bar: ABRIL 12 to ABRIL 13
| EL procedimiento de participación y consulta ¿incluye la representación en asuntos de S y SO? | Registros de los procedimientos de la participación y consulta | NC |  | 0.16 |  | No se ha definido quienes son los representantes en asuntos SySO | 76 | Incluir en el procedimiento de participación la representación en asuntos de SySO | bar: ABRIL 12 to ABRIL 13
| ¿Los trabajadores están informados acerca de sus acuerdos de participación, que incluyen saber quiénes son sus representantes en asuntos de S y SO? | Conformación del COPASO | C |  | 0.16 |  | Se tiene constituido el COPASO | 77 | Aunque se tiene constituido el COPASO se sugiere Informar a los empleados acerca de los cambios o nombramientos de los representantes SySO | bar: ABRIL 12 to ABRIL 13
| ¿ Se hace consulta con los contratistas, en donde haya cambios que afecten su S y SO? | Registros de comunicación a los contratistas | NC |  | 0.16 |  | No se hace consulta de los contratistas en donde haya cambios que afecten su SySO | 78 | Documentar el procedimiento comunicación de contratistas y conservar los registros | Y | ___ | MEDIA | H | 1 | bar: ABRIL 14 to ABRIL 15
| La organización ¿ asegura que las partes interesadas externas pertinentes sean consultadas acerca de asuntos relativos a S y SO, cuando sea apropiado? | Registros donde se demuestre la comunicación con las partes interesadas | NC |  | 0.16 |  | No se hace consulta de las partes interesadas externas pertinentes en donde haya cambios que afecten su SySO | 79 | Consultar y comunicar a las partes interesadas externas sobre asuntos SySO | bar: ABRIL 14 to ABRIL 15
4.4.4 Documentación | ¿ La documentación del sistema de gestión de S y SO incluye la política y objetivos de S y SO? | Manual SYSO | NC | 0 | 0.32 | 1.6 | No se evidencia documentada la politica | 80 | Documentar en el manual de gestión los objetivos de SySO | Z | ___ | ALTA | P | 1 | bar: ABRIL 16
| La documentación ¿incluye la descripción del alcance del sistema de gestión de S y SO | Manual SYSO | NC |  | 0.32 |  | No se evidencia el alcance del sistema SySO | 81 | Incluir en el manual de gestión la descripción del alcance del sistema de gestión de S y SO | bar: ABRIL 16
| La documentación ¿incluye descripción de los principales elementos del sistema de gestión de S y SO y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados? | Manual SySO | NC |  | 0.32 |  | No se evidencia ningún elemento del sistema de gestión SySO en el actual manual de calidad | 82 | Incluir en el manual SySO la descripción de los principales elementos del sistema de gestión y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados? | bar: ABRIL 16
| La documentación ¿incluye los documentos, junto con los registros exigidos en esta norma OHSAS? | Alguna evidencia en listado maestro de registros | NC |  | 0.32 |  | No se evidencia ningún elemento del sistema de gestión SySO en el actual manual de calidad | 83 | Incluir en el listado maestro de registros todos los elementos relacionados con SySO | A1 | ___ | MEDIA | H | 1 | bar: ABRIL 17
| ¿La documentación ¿incluye los registros, determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con la gestión de sus riesgos S y SO? | Listado maestro de documentos y registros | NC |  | 0.32 |  | No se evidencia ningún elemento del sistema de gestión SySO en el actual manual de calidad | 84 | Incluir en el listado maestro de documentos y registros todos los elementos SySO | bar: ABRIL 17
4.4.5 Control de Documentos | Los documentos ¿son controlados por la organización? | Listado maestro de documentos | NC | 0 | 0.16 | 1.6 | Los documentos son controlados para el control calidad, pero para SySO no hay un control efectivo | 85 | Incluir en el listado maestro de documentos y registros todos los elementos de SySO e integrarlos con los de ISO 9001 | bar: ABRIL 17
| Los registros ¿son controlados de acuerdo con los requisitos establecidos en el numeral 4.5.4.? | Listado maestro de registros | NC |  | 0.16 |  | En el listado maestro de registros no se incluye ningún elemento del sistema de gestión SySO | 86 | Incluir en el listado maestro de registros todos los requisitos del numeral 4.4.5 | bar: ABRIL 17
| La organización ¿ establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para el control de documentos | Procedimiento para el control de documentos junto con la revisión del responsable del sistema | NC |  | 0.16 |  | Cumple para 9001 | 87 | Actualizar el procedimiento de control de documentos | bar: ABRIL 17
| la organización ¿establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión? | Procedimiento para el control de documentos junto con la revisión del responsable del sistema | NC |  | 0.16 |  | Cumple para 9001 | 88 | Incluir en el procedimiento la aprobación de documentos a través de la revisión del responsable del sistema | B1 | ___ | MEDIA | H | 1 | bar: ABRIL 18
| ¿implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente? | Procedimiento para el control de documentos junto con la revisión del responsable del sistema | NC |  | 0.16 |  | Cumple para 9001 | 89 | Incluir en el procedimiento la actualización y nueva aprobación de documentos a través de la revisión de el responsable del sistema | bar: ABRIL 18
| ¿implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos? | Procedimiento para el control de documentos junto con la revisión del responsable del sistema | NC |  | 0.16 |  | Es revisado por la coordinadora de calidad | 90 | Incluir en el procedimiento la identificación de cambios y estado de revisión actual de los documentos | bar: ABRIL 18
| ¿implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles en los lugares de uso? | Procedimiento para el control de documentos junto con la revisión del responsable del sistema | NC |  | 0.16 |  | Se mantienen para iso 9001 y se puede aplicar para OHSAS | 91 | Incluir en el procedimiento el control de versiones y que estén en su lugar de uso | bar: ABRIL 18
| ¿implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables? | Procedimiento para el control de documentos junto con la revisión del responsable del sistema | NC |  | 0.16 |  | Se mantienen para iso 9001 y se puede aplicar para OHSAS | 92 | Incluir en el procedimiento que los documentos permanezcan legibles e identificables | bar: ABRIL 18
| ¿implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para asegurar que estén identificados los documentos de origen externo determinados por la organización como necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión deS y SO, y que su distribución esté controlada? | Procedimiento para el control de documentos junto con la revisión del responsable del sistema | NC |  | 0.16 |  | Se tiene procedimientos documentados en el control de documento | 93 | Incluir en el procedimiento que los documentos permanezcan identificados por las partes externas | bar: ABRIL 18
| ¿implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón? | Procedimiento para el control de documentos junto con la revisión del responsable del sistema | NC |  | 0.16 |  | Se tiene para iso 9001 y esta documentado | 94 | Incluir en el procedimiento que los documentos no sean obsoletos | bar: ABRIL 18
4.4.6 Control Operacional | La organización ¿ determina aquellas operaciones y actividades asociadas con el (los) peligro(s) identificado(s), en donde la implementación de los controles es necesaria para gestionar el (los) riesgo(s) de S y SO | Formatos o procedimientos en la matriz de peligros y riesgos que son evidentes dada la naturaleza de las actividades | C | 0 | 0.6087 | 28 | Se sugiere que aunque se han tomado algunas precauciones y se han puesto en marcha la implementación de controles, se tengan en cuenta todos los colaboradores de la organización y no solamente a los de mas alto riesgo | 95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: MARZO 1 to JULIO 15
| ¿Se tiene controles sobre la gestión del cambio en todas las operaciones y actividades asociadas con el (los) peligros identificado(s) (4.3.1).? | Registros de los controles operacionales conforme a la gestion del cambio | NC |  | 0.6087 |  | Existe la matriz de panorama de factores de riesgo con su respectivo procedimiento pero no se evidencias si no algunos controles operacionales básicos de los riesgos y peligros de algunos empleados no de todos | 96 | Realizar un cronograma para implementar los controles para la gestion del cambio en todas las actividades asociadas con los peligros identificados | C1 | D | MEDIA | H | bar: MARZO 19
| Para aquellas operaciones y actividades, la organización ¿implementa y mantiene los controles operacionales que sean aplicables a la organización y a sus actividades; tales como:? | Registros de los controles operacionales dada la naturaleza de sus actividades | NC |  | 0.6087 |  | Se tienen algunos controles operacionales básicos pero faltan controles de ingeniería, eliminación y sustitución | 97 | Realizar un cronograma para implementar todos los controles que sean aplicables a la organización | bar: MARZO 19
| ¿El copaso se reune por lo menos una vez al mes durante la jornada de trabajo?, ¿El empleador otorga 4 horas semanales de la jornada de trabajo para su funcionamiento? | Actas de reunion del Copaso | NC |  | 0.6087 |  | No se otorga el tiempo establecido | 98 | Establecer un cronograma específico para las reuniones del COPASO, diseñando un formato que sirva de evidencia para garantizar el cumplimiento de las reuniones y comprobar la asistencia de los miembros del comité. | D.I | ___ | MEDIA |  | 1 | MARZO 20: D.I
| El copaso ¿ Inspecciona periódicamente lugares de trabajo, máquinas, equipos, y operaciones realizadas por el personal? | Ver el cronograma de inspecciones periódicas | NC |  | 0.6087 |  | No se inspeccionan periódicamente | 99 | Establecer un cronograma de inspecciones periódicas en las instalciones para garantizar el constante monitoreo sobre las operaciones realizadas por el personal. | D2 | ___ | MEDIA |  | 1 | bar: MARZO 21
| El copaso ¿realiza seguimiento al cumpimiento de los compromisos de sus trabajadores? | Ver las consignas del seguimiento realizadas a los trabajadores | NC |  | 0.6087 |  | No se realizan seguimientos al cumplimiento de los compromisos de los trabajadores | 100 | El copaso, debe incluir dentro de sus funciones, el seguimiento constante al compromiso de sus trabajadores para que realicen sus labores en condiciones seguras y saludables. | D3 | ___ | MEDIA |  | 1 | bar: MARZO 22
| ¿Se tiene funcionando el Programa de Salud Ocupacional (PSO)? ¿El mismo es acorde a la estructura de la GTC 34? ¿Cuentan con el respaldo de un profesional con licencia en salud ocupacional expedida según la resolución 2318 de 1996? | Evidencia del seguimiento de la revision del PSO por parte de un profesional con licencia en salud ocupacional | NC |  | 0.6087 |  | No esta acorde a la GTC 34 | 101 | Mantener en funcionamiento y ajustar el PSO de acuerdo a la GTC 34, y a su vez garantizar que la empresa cuente con el respaldo de un Profesional con Licencia en salud ocupacional | D4 | ___ | MEDIA |  | 2 | bar: MARZO 23 to MARZO 24
| ¿El PSO es evaluado por la empresa mínimo cada 6 meses? | Mirar que las versiones y actualizaciones sean modificadas por lo menos semestralmente | NC |  | 0.6087 |  | No se tiene revisión semestral | 102 | Establecer un documento que comprometa y obligue ala empresa a realizar como mínimo evaluaciones semestrales al PSO y diseñar un formato que sirva como evidencia de las evaluaciones realizadas. | D5 | ___ | MEDIA |  | 1 | bar: MARZO 25
| ¿Se realiza dentro de las actividades del subprograma de medicina preventiva y del trabajo: exámenes médicos de retiro? | Procedimiento donde se incluyan los exámenes médicos de retiro y registros del cumplimiento respecto a el personal que se ha retirado en los últimos meses | NC |  | 0.6087 |  | No se evidencia exámenes médicos de retiro | 103 | La persona encargada de coordinar el PSO debe Garantizar que dentro del subprograma de medicina preventiva y del trabajo se realicen exámenes médicos de retiro al personal, tal y como lo establece la resolucion 1016 y 2346 en sus artículos 10 y 6 respectivamente. | D6 | ___ | MEDIA |  | 2 | bar: MARZO 26 to MARZO 27
| ¿Se identifican actividades críticas en los trabajos realizados en la empresa? | Que los resultados de la matriz de panorama de factores de riesgo arrojen resultados de las actividades criticas y sean tenidos en cuenta para la implementación de controles | NC |  | 0.6087 |  | Solo se tienen identificados trabajos en altura | 104 | Mediante la matriz definida en el panorama de factores de riesgo, identificar cuales son los trabajos mas críticos y con mayor potencial de generar daños o riesgos en las personas y darle prioridad en los controles. | D7 | D | MEDIA |  | 3 | bar: MARZO 28 to MARZO 30
| ¿Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas críticas? | Que las actividades rutinarias sean identificadas y tengan procedimientos seguros de trabajo | NC |  | 0.6087 |  | Los procedimientos son verbales y para trabajos en altura exclusivamente | 105 | Establecer documentos donde se definan como realizar y trabajar bajo procedimientos seguros especialmente en aquellas actividades identificadas como críticas. Y publicarlos en carteles o en lugares visibles. | D8 | ___ | bar: MARZO 28 to MARZO 30
| ¿Se divulgan los procedimientos para las tareas criticas? | Comunicado de los procedimientos para las tareas criticas a los colaboradores de la organización | NC |  | 0.6087 |  | No se divulgan en términos claros son verbalmente y muy superficiales | 106 | Divulgar y dar a conocer a todo el personal de la empresa mediante charlas constructivas, cuales son las actividades mas críticas y cuales son los procedimientos seguros para realizar sus labores. | D9 | ___ | bar: MARZO 28 to MARZO 30
| ¿Se han realizado simulacros? | Plan de acción del simulacro y documento con fecha y cronograma del mismo | NC |  | 0.6087 |  | No se tiene alguna planificación en el futuro | 107 | Además de realizar jornadas de capacitación de brigadas, se deben planear y realizar simulacros periódicos para garantizar la efectividad y la respuesta oportuna ante cualquier evento inesperado o situación no deseada. | D10 | ___ | MEDIA |  | 1 | MARZO 31: D10
| ¿Se cuenta con las fichas de seguridad de los productos químicos? | Los productos quimicos para el aseo tengan las fichas de seguridad | NC |  | 0.6087 |  | Los únicos productos químicos son los del aseo y limpieza de las instalaciones | 108 | Se debe verificar que los productos químicos de aseo que vayan a ser utilizados en la empresa, cuenten con una ficha de seguridad para garantizar un uso adecuado | D11 | ___ | MEDIA |  | 1 | ABRIL 1: D11
| ¿Se realiza la investigación de incidentes? | Procedimiento para la investigacion de incidentes | NC |  | 0.6087 |  | No se evidencia algún formato ni procedimiento ni registro | 109 | Se debe realizar investigaciones oportunas de los incidentes, y se debe establecer y diseñar un formato para evidenciar el cumplimiento | D12 | ___ | MEDIA |  | 1 | ABRIL 2: D12
| ¿Se hace seguimiento a las recomendaciones generadas en la investigación de accidentes? | Que el copaso tenga seguimiento de los resultados de las investigaciones de los accidentes realizada por parte de la ARP | NC |  | 0.6087 |  | No se hace seguimiento a estas recomendaciones | 110 | Las recomendaciones obtenidas en la investigación de los accidentes, deben ser tenidas en cuenta como una medida de control, reducción o mitigación de estos eventos no deseados. | D13 | ___ | MEDIA |  | 1 | ABRIL 3: D13
| ¿El contratista está incluido dentro del PSO? | Que dentro del programa de salud ocupacional se tenga en cuenta a los contratistas del trabajo de pintura | NC |  | 0.6087 |  | No esta incluido la contratista de pintura | 111 | Se debe establecer un documento que incluya a los contratistas dentro del PSO para garantizar que cualquier parte interesada tenga cobertura dentro del mismo. | D14 | ___ | MEDIA |  | 1 | ABRIL 4: D14
| ¿Los trabajadores están informados de la política de salud ocupacional y de los derechos y obligaciones en el SGRP? | Publicaciones de la politica de salud ocupacional en cualquier medio sea electronico, comunicado por escrito, carteleras etc | NC |  | 0.6087 |  | Recursos humanos informa acerca de SGRP | 112 | La politica de salud ocupacional debe ser definida y publicada en un lugar visible, así como los derechos y obligaciones en el SGRP, para que todo el personal tenga conocimiento y sea consciente de lo que le corresponda. | D15 | ___ | MEDIA |  | 1 | ABRIL 5: D15
| ¿Se tiene Implementado el instructivo de Protección contra Caídas de conformidad con la Resolución 3673/08 y las medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas? | Evidencia de la existencia de medidas para la identificación evaluación y control de los riesgos de trabajos en alturas | NC |  | 0.6087 |  | N/A | 113 | Se debe implementar el programa de protección contra caídas y las medidas necesarias para identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados al trabajo en alturas. | D16 | ___ | MEDIA |  | 7 | ABRIL 6: D16
| ¿Se concederá a los trabajadores dedicados constantemente al levantamiento y transporte de cargas, intervalos de pausa, o periodos libres de esfuerzo físico extraordinario? | Protocolo establecido para las pausas activas | NC |  | 0.6087 |  | Ellos no operan constantemente en dicha actividad luego se están rotando para evitar fatiga | 114 | Se debe establecer un documento donde se aprueben y concedan intervalos de pausas activas o periodos libres de esfuerzo físico, a aquellos trabajadores sometidos a constantes levantamientos y transporte de cargas. | D17 | ___ | MEDIA |  | 1 | ABRIL 13: D17
| ¿No se permitirá el levantamiento de objetos pesados a personas enfermas del corazón, a las que padecen hipertensión arterial, las que han sufrido de alguna lesión pulmonar, a las mujeres en estado de embarazo, a las personas que han sufrido de lesiones en las articulaciones o que padecen de artritis, etc.? | Documento dirigido a el personal , comunicado o publicación que prohíba el levantamiento de cargas de objetos pesados | NC |  | 0.6087 |  | Se conoce que el jefe de bodega tiene problemas cardiacos y esporádicamente levanta objetos | 115 | Se debe establecer un documento que prohíba el levantamiento de objetos pesados a personas enfermas del corazón, que padecen hipertensión arterial o alguna lesión que le impida el desarrollo efectivo de ciertas actividades que requieran un mayor esfuerzo | D18 | ___ | MEDIA |  |  | ABRIL 13: D18
| ¿La carga máxima que un trabajador, de acuerdo a su aptitud física, sus conocimientos y experiencia podrá levantar será de 25 kilogramos de carga compacta; para las mujeres, teniendo en cuenta los anteriores factores será de 11,5 kilogramos de carga compacta? | Documento o procedimiento para el levantamiento de carga máxima | NC |  | 0.6087 |  | N/A | 116 | Se debe diseñar un documento donde se establezca la carga máxima que un trabajador podrá cargar , la cual será de 25kg para los hombres y 11,5kg para las mujeres, relacionado a carga compacta. | D19 | ___ | MEDIA |  | 1 | ABRIL 13: D19
| ¿El número total de extintores no será inferior a uno por cada 200 metros cuadrados de local o fracción. Los extintores se colocarán en las proximidades de los lugares de mayor riesgo o peligro y en sitios que se encuentren libres de todo obstáculo que permita actuar rápidamente y sin dificultad.? | Registros de las revisiones de los extintores y un estudio donde nos indique que tipo de extintor se tiene y donde deben están ubicados | NC |  | 0.6087 |  | Algunos de los extintores se vencen proximamente y es necesario remplazarlos | 117 | Se debe garantizar que el numero de extintores no sea inferior a uno, por cada 200 metros cuadrados de local o fracción, dandole prioridad a las áreas de mayor riesgo o peligro, y además se deben colocar en sitios visibles y libres de obstaculos. | D20 | ___ | MEDIA |  | 7 | ABRIL 14: D20
| ¿El personal deberá ser instruido sobre el manejo de los extintores según el tipo, de acuerdo a la clase de fuego que se pueda presentar? | Registros de las capacitaciones | NC |  | 0.6087 |  | Estan instruidos algunos empleados pero no todos | 118 | Se debe programar una jornada de capacitación para instruir al personal sobre el uso efectivo, agil y oportuno de los extintores dependiendo el tipo de situación que se presente. | D21 | ___ | MEDIA |  | 1 | ABRIL 21: D21
| Se usará pintura de color rojo para identificar el sitio de ubicación de los equipos de extinción, de manera que puedan ser identificados por las personas que trabajen en el lugar. | Observación directa de que se ejecuto la labor | NC |  | 0.6087 |  | N/A | 119 | Se debe usar pintura de color rojo para garantizar que las personas identifiquen facilmente los sitios donde esten ubicados los equipos de extinción. | D22 | ___ | MEDIA |  | 2 | ABRIL 22: D22
| ¿Las alarmas de incendio que se empleen, a excepción de otros sistemas más técnicos y modernos, serán de tipo manual y de tipo automático?.¿ En el sistema automático, la alarma funcionará por medio de un dispositivo sensible al calor, como la fusión de una aleación metálica, la expansión del aire o de algún liquido o una pila termoeléctrica? | Observación directa de que se ejecuto la labor | NC |  | 0.6087 |  | No se tienen alarmas contra incendio y es de carácter prioritario | 120 | Se debe implementar y garantizar el funcionamiento de alarmasde incendio ya sea de tipo manual o automático, y en el caso de que sean automáticas debe funcionar por medio de un dispositivo sensible al calor. | D23 | ___ | MEDIA |  | 7 | ABRIL 24: D23
| ¿Las escaleras portátiles deberán equiparse con bases anti resbaladizas cuando dichas bases disminuyan el peligro de resbalamiento? | Observación directa de que se ejecuto la labor | NC |  | 0.6087 |  | Se emplean escaleras pero no se tienen los controles respectivos | 121 | A las escaleras que se tengan disponibles en la empresa, se les debe equipar la base anti-resbaladiza para disminuir el peligro de resbalamiento | D24 | ___ | MEDIA |  | 3 | MAYO 1: D24
| ¿Las escaleras portátiles deberán usarse a un ángulo tal que la distancia horizontal del apoyo superior al pié de la escalera sea un cuarto (1/4) del largo de la misma. No se permitirá aglomerarse sobre las escaleras? | Observación directa de que se ejecuto la labor | NC |  | 0.6087 |  | Se emplean escaleras pero no se tienen los controles respectivos | 122 | Establecer un documento de trabajo seguro donde quede establecido que las escaleras portátiles se deben usar a un ángulo tal que la distancia horizontal de apoyo superior al pié de la escalera sea un cuarto (1/4) del largo de la misma | D25 | ___ | MEDIA |  |  | MAYO 1: D25
| ¿Las escaleras portátiles no se colocarán delante de las puertas que abran hacia ellas, a menos que las mismas se bloqueen estando abiertas, se cierren con llave o se resguarden. Las escaleras portátiles no se empalmarán unas con otras? | Documento de trabajo seguro | NC |  | 0.6087 |  | Se emplean escaleras pero no se tienen los controles respectivos | 123 | Establecer un documento de trabajo seguro donde quede establecido que las escaleras portátiles no se colocaran delante de las puertas que abran hacia ellas, a menos que las mismas se bloqueen estando abiertas, se cierren con llave o se resguarden. | D26 | ___ | MEDIA |  |  | MAYO 1: D26
| ¿Queda prohibido efectuar empalmes entre dos o más escaleras? | Documento de trabajo seguro | NC |  | 0.6087 |  | Se emplean escaleras pero no se tienen los controles respectivos | 124 | Establecer un documento donde quede establecida la prohibición de empalmes entre dos o más escaleras | D27 | ___ | MEDIA |  | 1 | MAYO 4: D27
| El color rojo se usa para señalar: ­ Elementos y equipos de protección contra el fuego, puertas y escaleras de escape? ­ Recipientes para almacenar líquidos inflamables, indicando su contenido? ­ Dispositivos que accionan mecanismos de parada en máquinas y controles eléctricos? ­ Recipientes para lavado y desengrasado de piezas? | Observación directa de que se ejecuto la labor | NC |  | 0.6087 |  | N/A | 125 | Se debe garantizar que se use el color rojo para señalar elementos y equipos de protección contra el fuego, recipientes para almacenar liquidos inflamables, dispositivos que accionan mecanismos de parada de máquinas y controles eléctricos, y en aquellos donde se realicen actividades relacionadas. | D28 | ___ | MEDIA |  | 1 | MAYO 5: D28
| El color verde esmeralda se usa para señalar: ­ Seguridad, equipos de primeros auxilios, botiquines, camillas, máscaras contra gases? ­ Fondo de carteleras de seguridad e instrucciones de seguridad? ­ Contorno del botón de arranque en los controles eléctricos de las máquinas? | Observación directa de que se ejecuto la labor | NC |  | 0.6087 |  | N/A | 126 | Se debe garantizar que se use el color verde esmeralda para señalar equipos de primeros auxilios, botiquines,camillas, máscara contra gases, fondo de carteleras de seguridad e instrucciones de seguridaad y el contorno del botón de arranque en los controles eléctricos de las máquinas | D29 | ___ | MEDIA |  | 1 | MAYO 6: D29
| El color gris se usa para señalar: ­ Recipientes para basuras, retales, desperdicios? ­ Armarios y soportes para elementos de aseo? ­ Armarios de ropas y lóckers? | Observación directa de que se ejecuto la labor | NC |  | 0.6087 |  | N/A | 127 | Se debe garantizar que se use el color gris para señalar recipientes para basuras,retales, desperdicios, armarios y soportes para elementos de aseo,armarios de ropas y lóckers | D30 | ___ | MEDIA |  | 1 | MAYO 7: D30
| El color blanco se usa para pintar: ­ Demarcación de zonas de circulación, dirección o sentido de una circulación o vía? ­ Indicación en el piso de recipientes de basura? ­ Rincones de salones y talleres (esquineras formando un triángulo de 40 cm de lado)? | Observacion directa de que se ejecuto la labor | NC |  | 0.6087 |  | N/A | 128 | Se debe garantizar que se use el color blanco para pintar la demarcación de zonas de circulacion, dirección o sentido de una circulación o vía, indicación en el piso de recipientes de basura, rincones de salones y talleres. | D31 | ___ | MEDIA |  | 2 | MAYO 8: D31
| ¿En las empresas con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación.? | Evidencia del cumplimiento de las actividades sea en capacitaciones o actividades deportivas | NC |  | 0.6087 |  | Cumple parcialmente solo se hace capacitación y no son periodos suficientes para cumplir las 48 horas a la semana | 129 | Se debe garantizar que los trabajadores hagan uso de su derecho, y tengan 2 horas de su jornada laboral dedicadas por cuenta del trabajador para actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. | D32 | ___ | MEDIA |  | 7 | MAYO 10: D32
| La presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico para trabajo seguro en alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajos en alturas con peligro de caídas. | Aplicacion del reglamento de trabajos en altura y cumplimiento con las respectivas capacitaciones | NC |  | 0.6087 |  | Se tiene precauciones para el trabajo en alturas asi como capacitaciones pero no se ha documentado ningun procediemiento y no se incluye los contratistas | 130 | Se debe tener un procedimiento documentado donde se establezcan las precauciones y se hagan las respectivas capacitaciones de acuerdo al reglamento técnico para trabajo seguro en alturas para aquellos trabajos donde existe peligro de caidas. | D33 | ___ | MEDIA |  | 1 | MAYO 17: D33
| ¿En las Zonas de almacenamiento, pasillos para circulación de personal, etc. la intensidad de iluminación es de 200 Lux? | Documento que registre la intensidad de iluminación firmado por un profesional en seguridad industrial | NC |  | 0.6087 |  | Se tiene un luxometro disponible | 131 | Se debe manejar una intensidad de iluminación de 200 Lux, para las Zonas de almacenamiento, pasillos para circulación de personal, etc | D34 | ___ | MEDIA |  | 7 | MAYO 18: D34
| ¿ Para los Corredores, la intensidad de iluminación es de 200 Lux | Documento que registre la intensidad de iluminación firmado por un profesional en seguridad industrial | NC |  | 0.6087 |  | Se tiene un luxometro disponible | 132 | Se debe manejar una intensidad de iluminación de 200 Lux, para los corredores | D35 | ___ | MEDIA | bar: MAYO 18 to MAYO 24
| ¿Para los Sanitarios, la intensidad de iluminación es de 300 Lux ? | Documento que registre la intensidad de iluminación firmado por un profesional en seguridad industrial | NC |  | 0.6087 |  | Se tiene un luxometro disponible | 133 | Se debe manejar una intensidad de iluminación de 300 Lux, para los sanitarios | D36 | ___ | MEDIA | bar: MAYO 18 to MAYO 24
| ¿Para las Bodegas, la intensidad de iluminación es de 200 Lux ? | Documento que registre la intensidad de iluminación firmado por un profesional en seguridad industrial | NC |  | 0.6087 |  | Se tiene un luxometro disponible | 134 | Se debe manejar una intensidad de iluminación de 200 Lux, para las bodegas | D37 | ___ | MEDIA | bar: MAYO 18 to MAYO 24
| ¿Todas las aberturas de las paredes y pisos, foros, escaleras, montacargas, plataformas, terrazas y demás zonas elevadas donde pueda existir riesgo de caidas, tienen la señalización, protección y demás características para prevenir accidentes? | Que se ejecute el estudio de señalización realizado por la ARP colmena | NC |  | 0.6087 |  | No se evidencia la señalización las zonas de riesgo de caídas | 135 | Se debe realizar el plan de señalización hecho por la ARP colmena y protección para que todas las zonas elevadas donde pueda existir riesgo de caidas cumplan con condiciones seguras para prevenir accidentes | D38 | ___ | MEDIA |  | 7 | MAYO 25: D35
| ¿Todos los sitios de trabajo, pasadizos, bodegas y servicios sanitarios se mantienen en buenas condiciones de higiene y limpieza?. Por ningún motivo se permitirá la acumulación de polvo, basuras y desperdicios. | Observación directa de que se ejecuto la labor | NC |  | 0.6087 |  | N/A | 136 | Se debe garantizar de que los sitios de trabajo,pasadizos, bodegas y servicios sanitarios se mantengan en buenas condiciones de higiene y limpieza | D39 | ___ | MEDIA |  | 2 | JUNIO 1: D36
| La organización ¿integra los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo? | Evidencia de los controles sobre las operaciones de sus contratistas y visitantes en los lugares de trabajo | NC |  | 0.6087 |  | Se tienen controles operacionales en el plan de emergencias y contingencias pero no hay u protocolo para los contratistas y visitantes | 137 | Realizar el procedimiento para el ingreso de visitantes y contratistas | D1A | ___ | BAJA | H | 1 | JUNIO 3: D1A
| ¿Implementa y mantiene los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados? | Que se tenga implementado los controles de almacén y de equipos , en la matriz de peligros y riesgos | NC |  | 0.6087 |  | Aunque se tiene la noción básica del control de almacén y de equipos faltan implementar los controles operacionales de una manera mas centrada | 138 | Implementar y mantener controles sobre el almacén, mercancía y equipos comprados | E1 | ___ | BAJA | H | 7 | bar: JUNIO 4 to JUNIO 10
| La organización ¿implementa y mantiene los controles de criterios de operación estipulados en donde su ausencia podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de SySO ? | Que se tenga implementado criterios de operación | NC |  | 0.6087 |  | No se tiene criterios de operación estipulados | 139 | Implementar y mantener criterios de operación en los procedimientos incluyendo a los vecinos y stakeholders | F1 | ___ | MEDIA | H | 2 | bar: JUNIO 11 to JUNIO 12
| ¿Implementa y mantiene procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de S y SO? | Mínimo un procedimiento documentado para el control | NC |  | 0.6087 |  | No existen procedimientos para cubrir situaciones adversas a la política | 140 | Realizar el procedimiento para el control operacional de las situaciones potenciales en donde se podría desalinear la politica y los objetivos SySO con el proposito de la organizacion | bar: JUNIO 11 to JUNIO 12
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias | La organización ¿ establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para la preparación de emergencias | Procedimiento y brigada establecida | C | 0.68571 | 0.22857 | 1.6 | Se tiene un procedimiento documentado del plan de emergencias hecho por la ARP COLMENA y existe una brigada encargada de la atención de desastres | 141 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: MARZO 1 to JULIO 15
| Los procedimientos ¿identifican el potencial de situaciones de emergencia? | Que el procedimiento incluya el potencial de situaciones de emergencia | C |  | 0.22857 |  | Se tiene documentado el procedimiento y este identifica las potenciales situaciones de emergencias | 142 | Se sugiere incluir el procedimiento de potenciales situaciones de emergencia en el listado maestro de documentos | A1 | ___ | __ | H | __ | bar: JUNIO 13
| El procedimiento de emergencia ¿permite responder a situaciones de emergencia? | Que el procedimiento permita responder a situaciones de emergencia puestos a prueba en simulacros | C |  | 0.22857 |  | Se tienen que planear simulacros por lo menos una vez al año | 143 | Realizar el procedimiento de simulacro en donde se permita responder a situaciones de emergencia | G1 | ___ | BAJA | P | 1 | bar: JUNIO 13
| La organización ¿responde a situaciones de emergencia reales y previene o mitiga consecuencias de S y SO adversas asociadas? | Procedimiento " listado maestro de documentos " | NC |  | 0.22857 |  | No se ha programado un simulacro para la respuesta ante emergencias | 144 | Programar simulacro en donde se pueda responder ante situaciones de emergencias reales
| ¿Al planificar el procedimiento de respuesta ante emergencias, la organización tiene en cuenta las necesidades de las partes interesadas pertinentes, por ejemplo, los servicios de emergencia y los vecinos.? | Que el procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias tenga en cuenta las partes interesadas | NC |  | 0.22857 |  | No se tiene en cuenta a los vecinos ni a los stakeholders | 145 | Incluir en el procedimiento de respuesta ante emergencias a los vecinos y las partes interesadas | F1 | ___ | __ | H | __ | bar: JUNIO 11
| ¿La organización prueba periódicamente su(s) procedimiento(s) de respuesta ante situaciones de emergencia, en donde sea factible, involucrando las partes interesadas pertinentes cuando sea apropiado? | Registro de los simulacros | NC |  | 0.22857 |  | No se pone a prueba los procedimientos | 146 | Programar simulacro para poner a prueba el procedimiento | G1 | ___ | __ | P | __ | bar: JUNIO 13
| La organización ¿revisa periódicamente sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias? | Evidencia de la revisión de los simulacros | NC |  | 0.22857 |  | No se ha programado simulacros para la respuesta ante emergencias | 147 | Programar simulacro para poner a prueba el procedimiento
4.5.1 Medición y seguimiento de desempeño | La organización ¿ establece, implementa y mantiene procedimientos para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño de S Y SO ?. | Procedimientos para evaluación de desempeño | NC | 0 | 0.17778 | 1.6 | No se tienen evaluaciones de desempeño | 148 | Documentar procedimiento para medir la evaluación del desempeño SySO | H1 | ___ | BAJA | H | 3 | bar: JUNIO 14 to JUNIO 17
| Los procedimientos ¿prevén medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organización? | Indicadores de desempeño de los programas | NC |  | 0.17778 |  | No se tienen evaluaciones de desempeño | 149 | Incluir en el procedimiento para la evaluación del desempeño medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organización? | bar: JUNIO 14 to JUNIO 17
| Los procedimientos ¿muestran seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de S y SO de la organización? | Indicadores de desempeño de los programas | NC |  | 0.17778 |  | No se tienen evaluaciones de desempeño | 150 | Incluir en el procedimiento para la evaluación del desempeño el seguimiento del l grado de cumplimiento de los objetivos de S y SO de la organización? | bar: JUNIO 14 to JUNIO 17
| Los procedimientos ¿muestra un seguimiento a la eficacia de los controles tanto para salud como para seguridad? | Evidencia del análisis de resultados de los indicadores que hayan permitido evaluar los controles | NC |  | 0.17778 |  | No se tienen evaluaciones de desempeño | 151 | Incluir en el procedimiento de evaluación del desempeño ,el seguimiento de la eficacia de los controles tanto como para la salud como para la seguridad | bar: JUNIO 14 to JUNIO 17
| Los procedimientos ¿incluyen medidas proactivas de desempeño para hacer seguimiento a la conformidad con los programas, controles y criterios operacionales de gestión de S y SO? | Que los procedimientos incluyan medidas proactivas | NC |  | 0.17778 |  | No se tienen evaluaciones de desempeño | 152 | Incluir medidas proactivas en el procedimiento para la evaluación del desempeño | bar: JUNIO 14 to JUNIO 17
| Los procedimientos ¿incluyen medidas reactivas de desempeño para seguimiento de enfermedades, incidentes (incluidos los accidentes y casi-accidentes) y otras evidencias históricas de desempeño deficiente en S y SO? | Que los procedimientos incluyan medidas reactivas | NC |  | 0.17778 |  | No se tienen evaluaciones de desempeño | 153 | Incluir medidas reactivas procedimiento para la evaluación del desempeño para el seguimiento de enfermedades, incidentes y demás evidencias deficientes en SySO | bar: JUNIO 14 to JUNIO 17
| ¿Existe un documento con registro suficiente de los datos y los resultados de seguimiento y medición para facilitar el análisis posterior de las acciones correctivas y preventivas? | Matriz de Panorama de Riesgos actualizada | NC |  | 0.17778 |  | Aunque existe la matriz de panorama de factores de riesgo no se le hace un seguimiento | 154 | Planificar un seguimiento de las acciones correctivas y preventivas que puedan estar contenidas en el panorama de factores de riesgo y documentarlo | I1 | ___ | BAJA | P | 1 | bar: JUNIO 18
| Al requerir equipos para la medición o seguimiento del desempeño, la organización ¿establece y mantiene procedimientos para la calibración y mantenimiento de tales equipos, según sea apropiado? | Que existan procedimientos para la calibración de equipos | NC |  | 0.17778 |  | Se tiene un equipo de medición de iluminación un "luxómetro" | 155 | Documentar procedimiento para la calibración y mantenimiento del luxómetro | J1 | ___ | BAJA |  | 1 | bar: JUNIO 19
| ¿Se conservan registros de las actividades de mantenimiento y calibración, y de los resultados? | Que existan registros para la calibración de equipos | NC |  | 0.17778 |  | No se programan actividades de mantenimiento y de calibración | 156 | Planificar las actividades de mantenimiento para la calibración del luxometro | bar: JUNIO 19
4.5.2.1 Evaluación de requisitos legales | La organización ¿ establece, implementa y mantiene procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, en coherencia con su compromiso de cumplimiento legal? | Que existan procedimientos para evaluar los requisitos legales aplicables a la organización | NC | 0 | 0.5 | 1 | No se inspecciona el cumplimiento de los requisitos legales mínimos de la organización | 157 | Documentar procedimiento para la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales | K1 | __ | ALTA | P | 1 | bar: JUNIO 20
| ¿Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones periódicas de cumplimiento de compromiso legal ? | Que existan registros de las evaluaciones periódicas de cumplimiento legal | NC |  | 0.5 |  | La organización no se ha comprometido con algún cumplimiento legal | 158 | Realizar registros de las evaluaciones periódicas de cumplimiento de compromiso legal |  |  |  |  | 1 | bar: JUNIO 21
4.5.2.2 Evaluación de otros requisitos | ¿La organización evalúa la conformidad con otros requisitos que suscribe? | Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales | NC | 0 | 0.5 | 1 | La organización no se ha comprometido con algún cumplimiento legal | 159 | Evaluar el cumplimiento con otros requisitos que se suscriben | bar: JUNIO 21
| ¿Se mantienen registros de los resultados de las evaluaciones periódicas en relación con el cumplimiento de requisitos legales ? | Que existan registros de la evaluación del cumplimiento de requisitos legales | NC |  | 0.5 |  | La organización no se ha comprometido con algún cumplimiento legal | 160 | Mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas en relación con el cumplimiento de requisitos legales |  |  |  |  | 1 | bar: JUNIO 22
4.5.3.1 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES | La organización ¿ Establece, implementa y mantiene procedimientos para registrar, investigar y analizar incidentes? | Que existan procedimientos para investigar incidentes | NC | 0 | 0.17778 | 1.6 | No se tiene un procedimiento para investigar accidentes | 161 | Documentar procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes | L1 | __ | MEDIA | H | 5 | bar: JUNIO 23 to JUNIO 27
| El procedimiento de reporte de investigación de accidentes ¿determina las deficiencias de S y SO que no son evidentes, y otros factores que podrían causar o contribuir a que ocurran incidentes? | Que existan procedimientos para investigar incidentes | NC |  | 0.17778 |  | Existe un formato suministrado por Colmena, pero solo hacen una pequeña descripción del accidente | 162 | Incluir en el procedimiento de reporte de investigación de accidentes las deficiencias de SySO | bar: JUNIO 23 to JUNIO 27
| ¿iEl procedimiento de investigación de accidentes identifica la necesidad de acción correctiva? | Que existan procedimientos para investigar accidentes | NC |  | 0.17778 |  | Existe un formato suministrado por Colmena, pero solo hacen una pequeña descripción del accidente y no existen acciones correctivas | 163 | Incluir en el procedimiento de investigación de accidentes la identificación de la necesidad de acción correctiva | bar: JUNIO 23 to JUNIO 27
| ¿ El procedimiento de investigación de accidentes identifica las oportunidades de acción preventiva? | Que existan procedimientos para investigar accidentes | NC |  | 0.17778 |  | Existe un formato suministrado por Colmena, pero solo hacen una pequeña descripción del accidente y no existen acciones preventivas | 164 | Incluir en el procedimiento de investigación de accidentes las oportunidades de acción preventiva | bar: JUNIO 23 to JUNIO 27
| ¿El procedimiento de investigación de accidentes identifica las oportunidades de mejora continua? | Que existan procedimientos para investigar accidentes | NC |  | 0.17778 |  | Existe un formato suministrado por Colmena, pero solo hacen una pequeña descripción del accidente y no existe oportunidades de mejora continua | 165 | Incluir en el procedimiento de investigación de accidentes las oportunidades de mejora continua | bar: JUNIO 23 to JUNIO 27
| ¿ El procedimiento de investigación de accidentes comunica el resultado de estas investigaciones? | Que existan procedimientos para investigar accidentes | NC |  | 0.17778 |  | Existe un formato suministrado por Colmena, pero solo hacen una pequeña descripción del accidente y no existe oportunidades de mejora continua | 166 | Incluir en el procedimiento de investigación de accidentes la comunicación del resultado de las mismas | bar: JUNIO 23 to JUNIO 27
| ¿ Las investigaciones de accidentes se llevan a cabo de manera oportuna? | Que existan procedimientos para investigar accidentes | NC |  | 0.17778 |  | El formato suministrado por Colmena, es reportado durante los dos días hábiles vigentes y se evidencian registros de ellos pero la investigación de los mismos se hace por parte de la ARP | 167 | Revisar el tiempo de ejecución de las investigaciones de accidentes en el procedimiento | bar: JUNIO 23 to JUNIO 27
| ¿Las necesidades identificadas de acciones correctivas u oportunidades de acciones preventivas se abordan de acuerdo con las partes pertinentes del numeral 4.5.3.2 ? | Que existan procedimientos que cumplan los requisitos para las no conformidades acción correctiva y acción preventiva | NC |  | 0.17778 |  | No se tiene identificadas las acciones correctivas y preventivas | 168 | Realizar en el procedimiento de acuerdo a el numeral 4.5.3.2 en cuanto a las necesidades de acciones correctivas y preventivas | bar: JUNIO 23 to JUNIO 27
| ¿Los resultados de las investigaciones de incidentes se documentan y mantienen? | Evidencia de los resultados de las investigaciones de incidentes | NC |  | 0.17778 |  | Los incidentes no se investigan ni se reportan | 169 | Documentar y mantener los resultados de la investigación de incidentes | bar: JUNIO 23 to JUNIO 27
4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva | La organización ¿Establece, implementa y mantiene procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y preventivas? | Procedimiento para las no conformidades reales y potenciales y acciones correctivas y preventivas | NC | 0 | 0.17778 | 1.6 | Se tienen procedimientos establecidos para la 9001, que se pueden integrar y aplicar a 18001 | 170 | Documentar el procedimiento para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y preventivas | M1 | ___ | MEDIA | H | 6 | bar: JUNIO 28 to JULIO 2
| Los procedimientos ¿definen los requisitos para identificar y corregir las no conformidades, y tomar las acciones para mitigar sus consecuencias de S y SO? | Procedimiento acciones correctivas y preventivas | NC |  | 0.17778 |  | Se tienen procedimientos establecidos para la 9001, que se pueden integrar y aplicar a 18001 | 171 | Definir en el procedimiento para acciones correctivas y preventivas los requisitos para identificar y corregir las no conformidades | bar: JUNIO 28 to JULIO 2
| Los procedimientos ¿definen los requisitos para investigar las no conformidades, determinar sus causas, y tomar las acciones con el fin de evitar que ocurran nuevamente? | Procedimiento acciones correctivas y preventivas | NC |  | 0.17778 |  | Se tienen procedimientos establecidos para la 9001, que se pueden integrar y aplicar a 18001 | 172 | Definir en el procedimiento para acciones correctivas y preventivas los requisitos para identificar las no conformidades y tomar acciones con el fin de evitar de que ocurran | bar: JUNIO 28 to JULIO 2
| Los procedimientos ¿definen los requisitos para evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades e implementar las acciones apropiadas definidas para evitar su ocurrencia? | Procedimiento acciones correctivas y preventivas | NC |  | 0.17778 |  | Se tienen procedimientos establecidos para la 9001, que se pueden integrar y aplicar a 18001 | 173 | Definir en el procedimiento los requisitos para aevaluar acciones prevenir las no conformidades y evitar sus ocurrencias | bar: JUNIO 28 to JULIO 2
| Los procedimientos ¿definen los requisitos para registrar y comunicar los resultados de las acciones correctivas y las acciones preventivas tomadas? | Procedimiento acciones correctivas y preventivas | NC |  | 0.17778 |  | Se tienen procedimientos establecidos para la 9001, que se pueden integrar y aplicar a 18001 | 174 | Definir en el procedimiento los requisitos para registrar y comunicar los resultados de las acciones correctivas y las acciones preventivas tomadas | bar: JUNIO 28 to JULIO 2
| Los procedimientos ¿definen los requisitos para revisar la eficacia de las acciones correctivas y las acciones preventivas tomadas? | Procedimiento acciones correctivas y preventivas | NC |  | 0.17778 |  | Se tienen procedimientos establecidos para la 9001, que se pueden integrar y aplicar a 18001 | 175 | Definir en el procedimiento los requisitos para revisar la eficacia de las acciones correctivas y las acciones preventivas tomadas | bar: JUNIO 28 to JULIO 2
| ¿Cuando la acción correctiva y la acción preventiva identifican peligros nuevos o que han cambiado, o la necesidad de controles nuevos o modificados, el procedimiento exige que las acciones propuestas sean revisadas a través del proceso de valoración del riesgo antes de su implementación? | Análisis de las acciones correctivas y preventivas coherentes con la matriz de panorama de factores de riesgo | NC |  | 0.17778 |  | No se identifican las acciones correctivas ni preventivas | 176 | Incluir en el procedimiento para el análisis de las acciones correctivas y preventivas los cambios o modificaciones de controles antes de valorar los riesgos e implementarlos | bar: JUNIO 28 to JULIO 2
| ¿Las acciones correctivas o preventivas tomadas para eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales son apropiadas a las magnitud de los problemas, y proporcional a los riesgos de S y SO encontrados? | Leer registro de análisis de causas y mirar si se toma la raíz del problema metodología | NC |  | 0.17778 |  | No se identifican las acciones correctivas ni preventivas | 177 | Verificar que las causas de las no conformidades reales o potenciales son apropiadas a la magnitud de los problemas y proporcional a los riesgos encontrados | N1 | ___ | MEDIA | H | 2 | bar: JULIO 3 to JULIO 4
| ¿La organización se asegura de que cualquier cambio necesario que surja de la acción correctiva y de la preventiva se incluya en la documentación del sistema de gestión de S y SO? | Que el cambio sea por escrito y sea modificado por el sistema y que acción correctiva VS documento | NC |  | 0.17778 |  | No se identifican las acciones correctivas ni preventivas | 178 | Incluir los cambios que surjan de la acción correctiva y preventiva en la documentación del sistema de gestion de SySO | M1 | ___ | __ | H | __ | bar: JUNIO 28
4.5.4 Control de registros | La organización ¿Establece y mantiene los registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión de S y SO y de esta norma OHSAS, y los resultados logrados? | Listado maestro de registros | NC | 0 | 0.33333 | 1 | Se tienen registros para garantizar la conformidad con los requisitos de la 9001, pero no para 18001. | 179 | Documentar los registros del sistema SySO en el listado maestro de registros | A12 | ___ | __ | P | 1 | JUNIO 29: A12
| ¿ Establece, implementa y mantiene procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros? | Procedimientos de control de registros, listado maestro de documentos | NC |  | 0.33333 |  | Se mantiene un listado maestro de registros y documento para la 9001, se debe integrar y aplicar a 18001 | 180 | Realizar y documentar procedimientos para el control de los registros del sistema SySO en el listado maestro de registros
| ¿Los registros son y permanecen legibles, identificables y trazables? | Que los registros sean legible, identificable y trazable, debe estar en el listado maestro de registros | NC |  | 0.33333 |  | aplica para 9001, se debe integrar y aplicar a 18001 | 181 | Verificar que los registros del sistema SySO permanezcan legibles y trazables
4.5.5 Auditoría interna | La organización ¿Se asegura de que las auditorías internas del sistema de gestión se llevan a cabo a intervalos planificados ? | Registro Auditoría SySO cada vez que se planifican se debe dejar registros | NC | 0 | 0.26667 | 1.6 | Como no se ha establecido un sistema formal, no se han desarrollado auditorías para mejorar el programa que manejan de SySO | 182 | Planificar auditorias | Ñ1 | ___ | BAJA | H | 1 | bar: JULIO 5
| ¿Determinar si el sistema de gestión de S y SO cumple las disposiciones planificadas para su gestión incluidos los requisitos de esta norma OHSAS, que hayan sido implementado adecuadamente ,se mantiene y es eficaz para cumplir con la política y objetivos de la organización? | Registro Auditoría SySO Y que arroje resultados de : leer los informes de respuesta | NC |  | 0.26667 |  | Como no se ha establecido un sistema formal, no se han desarrollado auditorías para mejorar el programa que manejan de SySO. | 183 | Realizar una prueba piloto (30 días calendario) para (dar a conocer documentos y medir indicadores) antes de realizar auditoria SySO | Ñ2 | ___ | BAJA | H | 30 | bar: JULIO 6 to AGOSTO 4
| ¿suministra información a la dirección sobre los resultados de las auditorías? | Que el informe de auditoría es entregado a la acta dirección | NC |  | 0.26667 |  | Como no se ha establecido un sistema formal, no se han desarrollado auditorías para mejorar el programa que manejan de SySO | 184 | Elaborar informe de la auditoria SySO para entregar a la alta dirección | O1 | ___ | BAJA | H | 5 | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| La organización ¿Planifica, establece, implementa y mantiene, los programas de auditorías con base en los resultados de las valoraciones de riesgo de las actividades y los resultados de las auditorías previas? | Asegurar que se auditen los riesgos mas altos , y tener en cuenta las auditorías anteriores | NC |  | 0.26667 |  | Como no se ha establecido un sistema formal, no se han desarrollado auditorías para mejorar el programa que manejan de SySO | 185 | Documentar programación de auditoria SySO | Ñ1 | ___ | __ | H | __ | bar: JULIO 5
| Los procedimientos de auditoría se ¿Establecen, implementan y mantienen de manera que se tengan en cuenta las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar las auditorias, reportar los resultados , conservar los registros asociados y la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos? | Existe o no existe el procedimiento de auditoría ? que competencia tienen ? | NC |  | 0.26667 |  | Como no se ha establecido un sistema formal, no se han desarrollado auditorías para mejorar el programa que manejan de SySO | 186 | Documentar procedimiento de auditoria SySO
| En la selección de los auditores y la realización de las auditorias ¿se asegura la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoria? | Analizar el plan de auditorías SySO | NC |  | 0.26667 |  | Se asegura la objetividad e imparcialidad para 9001, cuando se establezca el sistema SySO se debe integrar y asegurar | 187 | Seleccionar auditores
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | La alta dirección ¿ revisa el sistema de gestión de S y SO a intervalos definidos para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua? | Informes de la revisión por la dirección | NC | 0 | 1.1579 | 22 | No se ha hecho una revisión debido a que no tiene establecido un sistema de gestión en SySO | 188 | Documentar el informe de la revisión por la dirección | P1 | __ | BAJA | H | 6 | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| Las revisiones ¿incluyen la evaluación de oportunidades de mejora, y la necesidad de efectuar cambios al sistema de gestión de S y SO, incluyendo la política y los objetivos de S y SO? | Informe de la revisión por la dirección y asegurarse que incluye oportunidades de mejora y cambios en el sistema | NC |  | 1.1579 |  | No se ha hecho una revisión, no se evalúan oportunidades y no se conservan registros debido a que no tiene establecido un sistema de gestión en SySO | 189 | Incluir en la revisión por la dirección la evaluación de oportunidades de mejora, y la necesidad de efectuar cambios al sistema de gestión | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| ¿Se conservan los registros de las revisiones por la dirección? | Registros de la revisión por la dirección informes o presentaciones | NC |  | 1.1579 |  | No se ha hecho una revisión, no se evalúan oportunidades y no se conservan registros debido a que no tiene establecido un sistema de gestión en SySO | 190 | Elaborar registros de las revisiónes por la dirección | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección ¿incluyen los resultados de las auditorías internas y las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con los otros requisitos que la organización suscribe? | Registros de los informes de las Auditorías realizadas | NC |  | 1.1579 |  | Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001 | 191 | Incluir en la revision por la direccion los resultados de las auditorías internas y las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con los otros requisitos que la organización suscribe? | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| ¿Los elementos de entrada de la revisión por la dirección Incluye los resultados de la participación y consulta? | Conclusiones de la revisión por la dirección sobre los resultados de la participación y consulta | NC |  | 1.1579 |  | Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001 | 192 | Incluir los resultados de participación y consulta | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| ¿Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección Incluyen las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas? | Informe de las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas revisadas por la alta dirección | NC |  | 1.1579 |  | Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001 | 193 | Incluir en los elementos de la revisión por la dirección la entrada de las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| ¿ Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección Incluyen el desempeño de S y SO de la organización? | Informes de las evaluaciones de desempeño e indicadores | NC |  | 1.1579 |  | Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001 | 194 | Incluir en los elementos de la revisión por la dirección el desempeño de S y SO de la organización | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| ¿ Los elementos de entrada para las revisiónes por la dirección Incluye el grado de cumplimiento de los objetivos? | Conclusiones de los Indicadores del grado de cumplimiento de los objetivos | NC |  | 1.1579 |  | Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001 | 195 | Incluir en los elementos de la revisión por la dirección el grado de cumplimiento de los objetivos | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| ¿La revisión por la dirección Incluye el estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas? | Informes de la investigacion de accidentes e incidentes de la revisión por la dirección | NC |  | 1.1579 |  | Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001 | 196 | Incluir en el informe de la revisión por la dirección el estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| ¿La revisión por la dirección Incluye las acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la dirección? | Seguimiento de las revisiones anteriores de la dirección | NC |  | 1.1579 |  | Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001 | 197 | Incluir en el informe de la revisión por la dirección las acciones de seguimiento | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| ¿La revisión por la dirección anexa circunstancias cambiantes, incluidos los cambios en los requisitos legales y otros relacionados con S y SO? | Conclusiones de la revisión por la dirección en cuanto a los cambios en los requisitos legales | NC |  | 1.1579 |  | Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001 | 198 | Incluir en el informe de la revisión por la dirección los requisitos legales y otros relacionados | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| ¿La revisión por la dirección Incluye recomendaciones para la mejora? | Conclusiones de la revisión por la dirección en cuanto a las recomendaciones de mejora | NC |  | 1.1579 |  | Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001 | 199 | Incluir en el informe de la revisión por la dirección las recomendaciones de mejora | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| ¿ La alta dirección Incluye las salidas de la revisión ¿son coherentes con el compromiso de la organización con la mejora continua? | Conclusiones de la revisión por la dirección en cuanto a la mejora continua | NC |  | 1.1579 |  | Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001 | 200 | Incluir en el informe de la revisión por la dirección las salidas de las revisiones | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| ¿ La revisión por la dirección incluye las decisiones y acciones relacionadas con los posibles cambios en el desempeño en S y SO? | Conclusiones de la revisión por la dirección en cuanto al desempeño SySO | NC |  | 1.1579 |  | Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001 | 201 | Incluir en el informe de la revisión por la dirección los posibles cambios en el desempeño | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| ¿La revisión por la dirección Incluye política y objetivos de S y SO? | Conclusiones de la revisión por la dirección cuanto a la revision de la politica y los objetivos | NC |  | 1.1579 |  | Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001 | 202 | Incluir en el informe de la revisión por la dirección la política y objetivos de S y SO | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| ¿La revisión por la dirección Incluye los recursos ? | Conclusiones de la revisión por la dirección en cuanto a la disponiblidad de recursos | NC |  | 1.1579 |  | Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001 | 203 | Incluir en el informe de la revisión por la dirección los recursos necesarios en temas SySO | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| ¿La revisión por la dirección Incluye otros elementos del sistema de gestión de S y SO? | Conclusiones de la revisión por la dirección en cuanto al sistema de gestion de SySO | NC |  | 1.1579 |  | Aplica para 9001, se debe ajustar e integrar con OHSAS 18001 | 204 | Incluir en el informe de la revisión por la dirección otros elementos del sistema de gestión | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| ¿ La revisión por la dirección Incluye las salidas pertinentes ¿Están disponibles para comunicación y consulta? | Que se haya comunicado estas conclusiones de la revisión por la dirección | NC |  | 1.1579 |  | No están disponibles debido a que no se han hecho revisiones porque no hay un sistema formal de gestión SySO | 205 | Incluir en el informe de la revisión por la dirección la comunicación y consulta | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
| ¿ Se tiene un diagnosticó final para controlar el estado del sistema de gestión ? | Diagnosticó con medidas cuantitativas de cumplimiento | NC |  | 1.1579 |  | Diagnosticó Final | 206 | Rea lizar un diagnosticó final | Q1 | __ | BAJA |  | 8 | bar: AGOSTO 11 to AGOSTO 18
|  |  |  | 6.7053 |  | 99.95 | [7 empty] | 202

## Criterios de ponderacion
Criterios para Asignacion de Porcentajes al Diagnostico Inicial
Norma OHSAS 18001 Versión 2007 | Porcentaje de Cumplimiento de ELECTROINUDUSTRIAL | Porcentaje Asignado | Preguntas por Numeral | Numero de Preguntas (rangos) | Clasificación | Ponderación | Series | # de series por cada rango | Valor Asignado
4.1 REQUISITOS GENERALES | 0 | 1 | 3 | 1 a 4 | Bajo | 6% | A | 6 | 1
4.2POLÍTICA DE SySO | 0 | 1.6 | 9 | 5 a 10 | Medio | 19% | B | 12 | 1.5833
4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES NECESARIOS | 5.7 | 25 | 22 | 11 a 20 | Medio Alto | 22% | C | 1 | 22
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS | 0 | 1 | 4 | 21 a 30 | Alto | 25% | D | 1 | 25
4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS | 0 | 1.6 | 8 | 31 a 50 | Muy Alto | 28% | E | 1 | 28
4.4.1.RECURSOS,RESPONSABILIDADES,FUNCIONES,RENDICIÓN DE CUENTAS Y AUTORIDAD | 0.2 | 1.6 | 9 | Total |  | 100%
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia | 0 | 1.6 | 10
4.4.3.1 Comunicación | 0 | 1 | 4
4.4.3.2 Participación y consulta | 0.2 | 1.6 | 10
4.4.4 Documentación | 0 | 1.6 | 5
4.4.5 Control de Documentos | 0 | 1.6 | 10
4.4.6 Control Operacional | 0 | 28 | 46
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias | 0.7 | 1.6 | 7
4.5.1 Medición y seguimiento de desempeño | 0 | 1.6 | 9
4.5.2.1 Evaluación de requisitos legales | 0 | 1 | 2
4.5.2.2 Evaluación de otros requisitos | 0 | 1 | 2
4.5.3.1 Investigación de Incidentes | 0 | 1.6 | 9
4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva | 0 | 1.6 | 9
4.5.4 Control de registros | 0 | 1 | 3
4.5.5 Auditoría interna | 0 | 1.6 | 6
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | 0 | 22 | 19
TOTAL | 6.8 | 100.2 | 206

## Grafico unificado
% CUMPLIMIENTO ELECTROINDUSTRIAL | % CUMPLIMIENTO ESPERADO
6.75 | 100.2