## Hoja1
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO ESCALDADORA DE PATAS
TAREA DE MANTENIMIENTO | MESES DEL AÑOS ( SEMANA)
| OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE
Limpiar linea de vapor |  | X | [11 empty] | X | [11 empty] | X
Lubricar rodamientos del tornillo |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Limpiar linea de alimentacion de agua |  | X | [11 empty] | X | [11 empty] | X
Calibrar sensor de temperatura |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Lubricar cojinetes del motor |  | X | [23 empty] | X
Verificar alineacion del rotor del moror |  | X | [23 empty] | X
Limpiar cables y contactos del motor |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Limpiar internamente el motor |  | X | [23 empty] | X
Limpiar rejilla de ventilacion del motor |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Lubricar caja reductora |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Reacondicionar internamente caja reductora |  | X | [23 empty] | X
Chequear ajuste entre piñon y eje |  | X | [11 empty] | X | [11 empty] | X
Verificar tension en la cadena |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Limpiar internamente valvula de vapor |  | X | [23 empty] | X
Limpiar boquilla de la linea de agua |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Reemplazar rodamientos del tornillo |  | X | [11 empty] | X | [11 empty] | X
Asentar valvula |  | X | [23 empty] | X