## Hoja1
PLAN DE TRABAJO SAP PRODUCTIVITY PAK - SPP 2009
Categoría - Fase | Actividad - Hito | Entregable | Fecha de entrega | May. |  |  |  | Jun. |  |  |  | Jul. |  |  |  | Ago. |  |  |  | Sep. |  |  |  | Oct. |  |  |  | Nov. |  | Observaciones
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
Capacitación | Capacitación personal en la herrmaienta SPP | 10 Simulaciones realizadas para FAQ | 20 de mayo | [26 empty] | Se entregaran por lo menos 10 simulaciones | bar: May. 3
Capacitación | Curso para autores | Curso simulación y documento creado con cliente SPP y publicado en servidor de pruebas SPP | 22 de mayo | [26 empty] | Asistencia al curso el 21-22 de mayo, el entregable hace referencia a la elaboración del taller en clase | bar: May. 3
Informe UPB | Crear Pre informe y plan de trabajo | Pre informe y plan de trabajo revisado y entregado | 22 de mayo | [26 empty] | La UPB reviso y aprobó el plan de trabajo, sin embargo el pre informe fue modificado y enviado para una segunda revisión. | bar: May. 3
Soporte a usuarios | Alimentación de base preguntas frecuentes para autores/revisores, adminsitradores y usuario final | Informe de preguntas frecuentes aprovadas y publicadas | Mensualmente | [26 empty] | Se entregaran un promedio de 10 preguntas cada mes y un informe final el 4 de noviembre, las fechas mensuales son: 20 de mayo 17 de junio 22 de julio 19 de agosto 23 de septiembre 21 de octubre | bar: May. 3; Jun. 3; Jul. 3; Ago. 3; Sep. 3; Oct. 3; Nov. 1
Soporte a usuarios | Acompañamiento a curso para autores dictados por experto SPP | Reporte de identificación de mejoras para el sistema y preguntas frecuentes | Mensualmente | [26 empty] | Se definieron las fechas para los talleres así: 21 y 22 de mayo 25 y 26 de junio 23 y 24 de julio 20 y 21 de agosto 24 y 25 de septiembre 22 y 23 de octubre | bar: May. 3; Jun. 4; Jul. 3; Ago. 3; Sep. 4; Oct. 3
Documentación | Documentación de proceso de preguntas frecuentes | Documento estructurado, aprobado y asegurado en servidor SPP | 25 de Mayo | [26 empty] | El documento se finalizo y se paso a revisión a la Ing. Elianeth | bar: May. 4
Divulgación | Campaña de promoción de contenidos desarrollados | Campaña divulgada a través de e mail y verificación de publicación en el minihome de UCE. | Mensualmente | [26 empty] | Se definieron las siguientes fechas: 5 de junio 3 de julio 6 de agosto 4 de septiembre 2 de octubre | bar: Jun. 1; Jul. 1; Ago. 1; Sep. 1; Oct. 1
Gestion de conocimiento | Crear página amarilla de Soporte SPP | Pagina amarilla creada | 12 de junio | bar: Jun. 2
Seguridad de la aplicación | Documentar generación y actualización de las plantillas | Documento de registro de plantillas actualizado | Mensualmente | [26 empty] | Se definieron las siguientes fechas: 12 de junio 10 de julio 14 de agosto 11 de septiembre 9 de octubre | bar: Jun. 2; Jul. 2; Ago. 2; Sep. 2; Oct. 2
Soporte a usuarios | realizar seguimiento telefonico a usuarios del sistema | Informe de seguimiento | cada 20 días | [26 empty] | El seguimiento se realiza con el fin de verificar la instalación del cliente SPP, la aclaración de dudas del sistema y programación de sesiones de capacitación por net meeting. Se definieron las siguientes fechas: 12 de junio 3 de julio 24 de julio 14 de agosto 4 de septiembre 25 de septiembre 15 de octubre | bar: Jun. 2; Jul. 1; Jul. 4; Ago. 2; Sep. 1; Sep. 4; Oct. 3
Documentación | organización estructural de la carpeta virtual para administración funcional de SPP | Carpeta virtual estructurada y documento de referencia | 16 de junio | bar: Jun. 3
Documentación | Entrega de procesos de implementación sistema SPP: * preguntas frecuentes *acompañamiento a usr *mantenimiento de la base de datos de usuarios creados *control de licencias instaladas a autores/revisores | proceso estructurado, aprobado y asegurado en servidor SPP | Mensualmente | [26 empty] | Se definieron las siguientes fechas: 23 de junio 27 de julio 24 agosto 21 de septiembre 19 de octubre | bar: Jun. 3; Jul. 3; Ago. 3; Sep. 3; Oct. 3
Capacitación | Capacitación perfil administrador | Proyectos creados y estructurados en servidor SPP, documentos publicados, usuarios asignados a proyectos, estructura de glosario creada | 30 de Junio | bar: Jun. 4
Gestion de conocimiento | planear el desarrollo de la comunidad de practica de usuarios SPP | Plan de creación de comunidad de practica | 30 de Junio | [26 empty] | ultima semana de junio | bar: Jun. 4
Gestion de conocimiento | Estructuración de curso para autores de SPP | curso estructurado y publicado en SPP | mensualmente | [26 empty] | Se definieron las siguientes fechas: 30 de junio 31 de julio 31 de agosto 30 de septiembre 30 de octubre | bar: Jun. 4; Jul. 4; Ago. 4; Sep. 4; Oct. 4
Informe UPB | Crear informe de trabajo | Primer informe revisado y entregado | 2004-07-01 | [26 empty] | 2004-07-01 | bar: Jul. 1
Seguridad de la aplicación | Definir matriz de roles y responsabilidades | Matriz documentada y asegurada en SPP | 17 de julio | bar: Jul. 2
Gestion de conocimiento | Crear comunidad de practica de usuarios SPP | Comunidad de practica creada | 30 de Julio | [26 empty] | ultima semana de julio | bar: Jul. 4
Gestion de conocimiento | Crear espacio de lecciones aprendidas | espacio de lecciones aprendidas creadas | 31 de julio | bar: Ago. 1
Gestion de conocimiento | Lecciones aprendidas o historias de éxtio de implementación de SPP | creación de dos historias de éxito vinculadas a la comunidad de practica en iris | trimestre | [26 empty] | Se definieron las fechas: 6 de agosto 4 de noviembre | bar: Ago. 1; Nov. 1
Informe UPB | Crear informe de trabajo | Segundo informe revisado y entregado | 4 de septiembre | [26 empty] | Informe de práctica presentado por Gustavo Andrés a la Universidad Pontificia Bolivariana | bar: Sep. 1
Informe UPB | Crear informe de trabajo | Informe final revisado y entregado | 19 de octubre | [26 empty] | Informe de práctica presentado por Gustavo Andrés a la Universidad Pontificia Bolivariana | bar: Oct. 3
Soporte a usuarios | Creación de plantillas personalizadas para proyectos según requerimientos | Plantilla personalizada y publicada en el servidor SPP | A solicitud
Note on A6: Sostenibilidad: Son actividades transversales